DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

FORMATO PARA INFORME DE GESTIÓN.

Dimensión Estratégica: **FORMACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CAPITAL HUMANO**

Línea Temática: **MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE INGRESO**

Programa: **DESARROLLO EMPRESARIAL Y DEL EMPRENDIMIENTO**

Subprograma: **Cultura de la Formalidad y Emprendimiento Empresarial**

* Acciones realizadas:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta de producto vigencia 2012 | Acciones realizadas: descripción | Ubicación geográfica. | Población directamente beneficiada. (usuarios directos) | | Monto invertido  $ pesos |
| A 2015 haber capacitado a 600 personas en emprendimiento empresarial | Se elaboró un cronograma de actividades donde se encuentra incluida la capacitación de personas en emprendimiento y formalidad. Con el apoyo de Sena, se realizaron varias capacitaciones. Se hizo la gestión con el Departamento para la Prosperidad y la oficina de Unidos para identificar los grupos y sectores con el fin de llevar a cabo capacitaciones en emprendimiento, De igual manera con los profesionales del área económica de la isla. | San Andrés Isla | **Trabajadores informales, trabajadores de oficios comunales, profesionales de la isla** | 50 | Separe los miles con punto |
| A 2015 haber formulado e implementado un programa anual de capacitación para comerciantes informales con el fin de promover su incorporación a la formalidad | Se elaboró un programa de capacitación en conjunto con el de emprendimiento, con el cual se estructuró un proyecto para realizar varias capacitaciones para promover el emprendimiento y la formalidad. Se implementó lo correspondiente al 2012 | San Andrés Isla | **Trabajadores informales, trabajadores de oficios comunales** | 1 |  |

Subprograma: **Desarrollo económico Local, Fortalecimiento Empresarial y Emprendimiento**

* Acciones realizadas:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta de producto vigencia 2012 | Acciones realizadas: descripción | Ubicación geográfica. | Población directamente beneficiada. (usuarios directos) | | Monto invertido  $ pesos |
| A 2015 haber realizado alianza estratégicas con instituciones nacionales e internacionales para el financiamiento de Mipymes, desarrollo de iniciativas y emprendimiento en la región | Se hizo la gestión con Bancoldexcon la ejecutiva comercial nacional, quien se puso a disposición. Por otro lado para aportar al fondo emprender queda aplazado para el próximo año, debido a que este año no se asignó recurso, y para el 2013 está sujeto a la asignación de recurso, según proyecto presentado para esa anualidad. | San Andrés Isla | **Emprendedores, empresarios de mipymes** | cantidad | Separe los miles con punto |
| A 2015 haber realizado ruedas de inversión para facilitar lugares de encuentro entre inversionistas y emprendedores | Se ha hecho las gestiones con los diferentes actores, solo falta definir lugar y fecha para estos encuentros | San Andrés Isla | **Emprendedores, empresarios de mipymes** |  |  |

* Gestiones importantes realizadas: Describa aquellas gestiones que considere importantes en el cumplimiento de su competencia, que no aparecen como acciones de metas de producto, pero que han resultado eficaces en el cumplimiento de su misión.
* Se trabajó con la estructuración y elaboración del **Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación**, con el Grupo In nova y el apoyo de Colciencias. Se hizo la respectiva presentación y socialización del PEDCTI, por parte del Grupo Innova.
* Se trabajó en conjunto con la Cámara de Comercio la modificación a la estructura y composición de la Comisión Regional de Competitividad, a la luz del decreto Nacional 1500 de 2012, el cual fue sancionado con el Decreto No. xx.
* Se estructuró el borrador del nuevo decreto del Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación, realizando los ajustes necesarios y con los actores principales que le darán una funcionabilidad al consejo, para que este sea más eficaz.
* Se apoyó al Sena en el estudio y la viabilidad de proyectos de emprendimiento para ser financiados por el fondo emprender de la misma entidad (SENA).
* Se apoyó a la Red de Emprendimiento Departamental, en la estructuración del PEER (Plan Estratégico de Emprendimiento Regional), se está en la corrección del Plan actualmente.
* Se realizó el taller de Desarrollo Económico Local, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación en San Andrés, para la elaboración de un documento conpes

Dimensión Estratégica: **FORMACION Y FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL FISICO Y FINANCIERO Y ACTIVOS INTANGIBLES**

Línea Temática: **GRANDES OBRAS Y VIVIENDA DIGNA**

Programa: **MAS Y MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO**

Subprograma: **CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**

* Acciones realizadas:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta de producto vigencia 2012 | Acciones realizadas : descripción | Ubicación geográfica. | Población directamente beneficiada. (usuarios directos) | | Monto invertido  $ pesos |
|  |  |  | **Denominación\*\*\*** | cantidad | Separe los miles con punto |
| A 2015 haber implementado 145 viviendas (10% de 1.454 viviendas nuevas propuestas) del Plan Parcial Swamp Ground | Se presento ante FINDETER la postulación del lote swamp Ground del cual se consiguió la aprobación mediante resolución 0604 del fondo nacional de vivienda FONVIVIENDA de un total de 79 cupos para el desarrollo del programa de las viviendas gratis del Gobierno Nacional.  El Gobierno Nacional a través de FIDUBOGOTA adelanta el proceso para la escogencia del contratista el cual tendrá a su cargo los diseños y las obras para la solución de vivienda.  Se han realizado dos visitas de carácter obligatorio al lote y en total hay 6 posibles oferentes.  Dentro del proceso y mediante adendas 06 y 08 respectivamente, fue aumentado el cupo de crédito a 98 cupos y el valor estimado de la solución a 95 SMMLV.  Inicialmente eran 79 cupos y el valor de la solución era de 64 SMMLV. | Sector swamp Ground zona urbana de la isla de san Andrés | Los criterios los establecerá el gobierno nacional | Posibles beneficiarios  392 | 0 |
| A 2015 haber construido 95 nuevas unidades de vivienda (VIS y no VIS) | Se presento ante el banco agrario el proyecto denominado SAFE R0OF TO BELIEVE IN THE FUTURE con el cual se pretenden beneficiar a 45 familias de la zona rural de la isla. En fecha 18 de diciembre de 2012 se recibió oficio en el cual nos comunican las causales de rechazo del proyecto. | Dispersos en la zona rural de la isla de san Andrés | Raizales con prioridad para los que dentro de su núcleo familiar existan madres cabeza de hogar, discapacitados y personas de la tercera edad | Posibles beneficiarios  180 | 0 |
| A 2015 haber mejorado 350 unidades de vivienda (VIS y no VIS) | Se adelantó el proceso licitatorio 011 de 2012 el cual fue declarado desierto mediante resolución 006303 del 3 de diciembre de 2012 por los motivos expuestos por el comité jurídico.  Se inició el proceso de selección abreviada 057 mediante resolución de apertura No.006928 del 28 de diciembre de 2012. La fecha de cierre para la entrega de propuestas es el día 15 de enero de 2013 y la fecha para la adjudicación según cronograma está definida para el día 30 de enero de 2013.  Con dicho proceso se pretenden beneficiar a 41 familias raizales. | Dispersos en la zona rural de la isla de san Andrés | Raizales con prioridad para los que dentro de su núcleo familiar existan madres cabeza de hogar, discapacitados y personas de la tercera edad | Posibles beneficiarios  164 | 525.971.198,00 |

Adjunte registro gráficos, si es pertinente, de las diferentes actividades realizadas.

* Gestiones importantes realizadas: Describa aquellas gestiones que considere importantes en el cumplimiento de su competencia, que no aparecen como acciones de metas de producto, pero que han resultado eficaces en el cumplimiento de su misión.