## Hoja1
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: PARA TEJER UN MUNDO MAS HUMANO Y SEGURO
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2015
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE MOVILIDAD
ESTRATEGIA PLAN DE DESARROLLO:
LINEA TEMATICA | PROGRAMA |  | SUBPROGRAMA | OBJETIVO | PROYECTO | % | ACTIVIDAD | % | META DE ACTIVIDAD (Relacionado con el PDD 2012-2015) | INDICADOR DE GESTION |  |  | RECURSOS |  |  | cronograma | [11 empty] | Responsable
| CODIGO EN PLAN DESARROLLO | NOMBRE | [7 empty] | NOMBRE | VALOR ACTUAL A 31 DE DIC/14 | VALOR ESPERADO A 31 DE DIC/15 | PROPIOS | SGP | OTROS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
MOVIENDO CIELO, TIERRA Y MAR | 1.5.4.2 | TODO SE MUEVE Y AVANZA, CON ORDEN Y SEGURIDAD | Planificar y generar políticas claras en la movilidad y el transporte en el Departamento. | Movilidad y Transporte Vial | Implemetación medidas de gestión de trafico en San Andrés 2012-2015 | 35 | DEMARCACION (HORIZONTAL), SEÑALIZACION (VERTICAL) VIAL Y SEÑALIZACIÓN GRAL | 34 | A 2015 haber demarcado y señalizado 400 metros lineales de vías en el departamento | Metros lineales de vías demarcadas y señalizadas | 836 | 300 | 441000546 | [14 empty] | Secretario de Movilidad
[7 empty] | IMPLEMENTACION DE PARQUEADEROS Y CICLOVIAS | 33.3 | Implemetación de micro intervenciones viales | Micro intervenciones viales implementadas |  | 2 | 340000000 | [14 empty] | Secretario de Movilidad
[7 empty] | ACTUALIZACION REGISTRO TRANSITO RUNT _ Otros servicios | 33.3 | Actualizar el 100% de los registros de transito | Porcentaje actualizado | 20 | 100 | 385894000 | [14 empty] | Secretario de Movilidad
MOVIENDO CIELO, TIERRA Y MAR | 1.5.4.2 | TODO SE MUEVE Y AVANZA, CON ORDEN Y SEGURIDAD | Planificar y generar politicas claras en movilidad y el transporte en el Departamento | Movilidad y Transporte Vial | Administración y fortalecimiento del trafico en el Departamento de san Andres, Providencia y Santa Catalina 2012-2015 | 35 | CAMPAÑAS EDUCATIVAS Y FORTALECIMINETO DE LA CULTURA CIUDADANA (RADIO, PRENSA, TV, AFICHES, TALLERES EDU, USO DE CASCO, ETC) | 30 | A 2015 haber realizado cuatro (4) campañas educativas y lúdicas de aprendizaje y acatamiento de las normas de tránsito y transporte existentes | Número de campañas realizadas | 6 | 2 | 50000000 | [14 empty] | Secretario de Movilidad
[7 empty] | PERSONAL PARA FORTALECIMINETO Y CAMPAÑAS DIRECTAS AL CIUDADANO | 30 | Aumentar en un 50% la capacidad administrativa de atención al cliente del organismo de transito | % de capacidad administrativa aumentada | 0 | 50 | 150000000 | [14 empty] | Secretario de Movilidad
[7 empty] | ESTUDIOS REQUERIDOS PARA MOVILIDAD | 20 | Aumentar la capacidad administrativa de atención al cliente del organismo de transito | Numero de estudios para movilidad realizas | 0 | 1 | 41000000 | [14 empty] | Secretario de Movilidad
[7 empty] | DOTACION EQUIPOS (EQUIPOS DE RADIO, COMPARENDERAS, RADAR DE VELOCIDAD, MOTOCICLETAS) | 20 | Aumentar en un 20% la capacidad administrativa de atención al cliente del organismo de transito | % de capacidad administrativa aumentada | 0 | 50 | 149946848 | [14 empty] | Secretario de Movilidad
MOVIENDO CIELO, TIERRA Y MAR | 1.5.4.2 | TODO SE MUEVE Y AVANZA, CON ORDEN Y SEGURIDAD | Planificar y generar politicas claras en movilidad y el transporte en el Departamento | Movilidad y Transporte Vial | Administración y fortalecimiento del trafico en el Departamento de san Andres, Providencia y Santa Catalina 2012-2015 | 30 | Implemetación del Coso Municipal | 100 | A 2015 haber construido y dotado el coso municipal | Coso municipas desarrollaso y puesta en marcha | 1 | 1 | 500000000 | [14 empty] | Secretario de Movilidad
Note on F8: GCORPUS: Objetivo del programa
Note on I8: GCORPUS: Actividad del Proyecto
Note on L8: GCORPUS: Indicador de cada actividad