## OCT 2017
Formato Plan de Accion 2018
Numeral | programa | Subprograma | Proyecto | Actividad | Meta | Recursos |  |  |  |  | Acumulado Cumplimineto a 2017 | Sector o Población del Departamento Beneficiado | Inicia | Termina | Area
[6 empty] | RP | SGP | SGR | OTROS | TOTAL
2.5.1. | SE MUEVE + CULTURA CON EL PATRIMONIO CULTURAL | Patrimonio Inmaterial | Desarrollo de la Cultura con + Talento Creativo San Andrés, San Andrés, Caribe | Apoyar diferentes actores del Sector cultural | Proyectos contenidos en PES de manifestaciones departamentales o nacionales ejecutados. |  |  |  | 30000000 | 30000000 |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Cultura
|  | Patrimonio Material | Honorarios Profesionales |  | Pre-inventarios de posible patrimonio inmueble y urbano del departamento realizados. |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Cultura
|  | Divulgación y apropiación del patrimonio | Apoyo para la Divulgación y Preservación a Través de + Circulación de la Cultura de San Andrés | Desarrollo de las Fiestas Patronales del Departamento | Eventos que propenden por la preservación del patrimonio cultural apoyados. | 500000000 |  |  | 100000000 | 600000000 |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Cultura
|  |  | Desarrollo de la Cultura con + Talento Creativo San Andrés, San Andrés, Caribe | Apoyar diferentes actores del Sector cultural | Grupo de vigías de Patrimonio, conformado y capacitado |  |  |  | 25000000 | 25000000 |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31
2.5.2 | 2.5.2 SE MUEVE CULTURA CON + PRÁCTICAS ARTÍSTICAS | + Creación | Fortalecimiento y Apoyo de los Procesos Culturales con + Prácticas Artísticas en San Andrés, Caribe | convocatorias de estimulos dirigidos a investigadores, gestores culturales, y/o artistas en las diferentes areas | Convocatorias de estímulos dirigidos a investigadores, gestores culturales, y/o artistas en las diferentes áreas, realizadas. | 50000000 |  |  |  | 50000000 |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Cultura
|  | + Formación | Fortalecimiento y Apoyo de los Procesos Culturales con + Prácticas Artísticas en San Andrés, Caribe | Ejecutar programas de formacion en diferentes areas artisticas, dirigidos a niños | Programas de formación en diferentes áreas artísticas, dirigidos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, discapacitados y población en situación de vulnerabilidad, realizados. | 50000000 | 238000000 |  |  | 200000000 |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Cultura
|  |  | Apoyo para la Divulgación y Preservación a Través de + Circulación de la Cultura de San Andrés | Gestionar procesos de profesionalizacion y/o certificacion para artistas y/o gestores culturales del Departamento | Procesos de formación a formadores de distintas áreas artísticas, realizados. | 30000000 |  |  |  | 30000000 |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  |  | Apoyo para la Divulgación y Preservación a Través de + Circulación de la Cultura de San Andrés |  | Procesos de profesionalización y/o certificación para artistas y/o gestores culturales del Departamento, gestionados. | 100000000 |  |  |  | 100000000 |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  | + Circulación | Apoyo para la Divulgación y Preservación a Través de + Circulación de la Cultura de San Andrés | Realizar 20 eventos que permitan la circulacion, difusion de expresiones artisticas | Procesos de circulación local, nacional y/ o internacional de Grupos de las Escuelas de Formación Artística del Departamento, realizados. | 40000000 |  |  |  | 40000000 |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  |  | Fortalecimiento y Apoyo de los Procesos Culturales con + Prácticas Artísticas en San Andrés, Caribe | Realizar 10 muestras de las manifestaciones tradicionales | Eventos para la circulación de artistas y expresiones culturales apoyados. | 100000000 |  |  |  | 100000000
|  |  | Apoyo para la Divulgación y Preservación a Través de + Circulación de la Cultura de San Andrés | Realizar 20 eventos que permitan la circulacion, difusion de expresiones artisticas | Eventos para la circulación de artistas y expresiones culturales apoyados. | 2890000000 |  |  | 310000000 | 2000000000 |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  |  | Apoyo para la Divulgación y Preservación a Través de + Circulación de la Cultura de San Andrés | Realizar 2 intercambios regionales, nacionales y/o internacionales, para el fortalecimiento de la cultura y las expresiones artisticas | Intercambios regionales, nacionales y/o internacionales, para el fortalecimiento de la cultura y las expresiones artísticas realizados. |  |  |  | 80000000 | 80000000 |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  | Patrimonio | Apoyo para la Divulgación y Preservación a Través de + Circulación de la Cultura de San Andrés | Producir materiales de promocion de la cultura nativa | Material promocional de la cultura nativa, producido. |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  |  | Apoyo para la Divulgación y Preservación a Través de + Circulación de la Cultura de San Andrés | Realizar 20 eventos que permitan la circulacion, difusion de expresiones artisticas | Muestras periódicas de las manifestaciones tradicionales, realizadas. | 300000000 |  |  | 200000000 | 200000000 |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  | + Espacios para las manifestaciones culturales | Adquisición, Construcción, Adecuación, Mantenimiento, Ornato y Dotación de Infraestructura Estratégica en el Archipiélago todo el Departamento, San Andrés, Caribe - |  | Estudios, diseños, construcción del Centro Cultural de Hípica | 7918329999 |  |  |  | 7918329999 |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Cultura
|  |  | Adquisición, Construcción, Adecuación, Mantenimiento, Ornato y Dotación de Infraestructura Estratégica en el Archipiélago todo el Departamento, San Andrés, Caribe - |  | Adecuación, Construcción y/o dotación de Centros Culturales, realizado | [7 empty] | 2018-02-01 | 2018-12-31
2.5.3 | 2.5.3 SE MUEVE CULTURA CUANDO LEEMOS + | Mejoramiento del servicio bibliotecario | Apoyo para la Divulgación y Preservación a Través de + Circulación de la Cultura de San Andrés | Realizar la contratacion de profesionales y especialistas que aporten sus conocimientos y manejos administrativos con el proposito de lograr un crecimiento cultural | Procesos de capacitación a bibliotecarios |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Cultura
|  |  | Fortalecimiento de las Bibliotecas y Casas de la Cultura de San Andrés, San Andrés |  | Bibliotecas escolares, dotadas. |  |  |  | 109200000 | 109200000 |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  | Buenos hábitos de lectura y escritura | Fortalecimiento de las Bibliotecas y Casas de la Cultura de San Andrés, San Andrés |  | Procesos de formación en lecto-escritura, realizados. | 25000000 |  |  |  | 25000000 |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Cultura
|  |  | Fortalecimiento de las Bibliotecas y Casas de la Cultura de San Andrés, San Andrés |  | Campañas de fortalecimiento literarios en español, inglés y/o Creole, realizadas. | 25000000 |  |  |  | 25000000 |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  | Acceso al Libro | Apoyo para la Divulgación y Preservación a Través de + Circulación de la Cultura de San Andrés |  | Participación del Departamento en feria del libro regional, nacional o internacional, logrado. | 20000000 |  |  |  | 20000000 |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31
2.5.4 | 2.5.4 SE MUEVE CULTURA CON + TALENTO CREATIVO | Órganos de participación social | Apoyo para la Divulgación y Preservación a Través de + Circulación de la Cultura de San Andrés |  | Asistencias técnicas Consejos establecidos por la Ley General de Cultura | 20000000 |  |  |  | 20000000 |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Cultura
|  | Innovación e industrias culturales | [12 empty] | Cultura
|  |  | Apoyo para la Divulgación y Preservación a Través de + Circulación de la Cultura de San Andrés | Producir materiales de promocion de la cultura nativa | Medios y/o publicaciones de contenido cultural y/o artístico, apoyados. | 50000000 |  |  |  | 50000000 |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  |  | Apoyo para la Divulgación y Preservación a Través de + Circulación de la Cultura de San Andrés |  | Organizaciones y/o productores audiovisuales, apoyados. | 50000000 |  |  |  | 50000000 |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  |  | Desarrollo de la Cultura con + Talento Creativo San Andrés, San Andrés, Caribe | Apoyar diferentes actores del Sector cultural | Actores del sector cultural, apoyados. | 50000000 |  |  |  | 50000000 |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  |  | Apoyo para la Divulgación y Preservación a Través de + Circulación de la Cultura de San Andrés |  | Actores del sector cultural, apoyados. |  |  |  | 200000000 | 200000000 |  |  | 2018-02-01 | 2018-12-31

## SEPT 2017
Formato Rendicion de Cuentas Vigengia 2017
programa | Subprograma | Meta | Indicador | Meta Cuatrenio | Meta Programada |  |  |  | Meta Anual 2016 | Avance de Ejecucción 2016 |  | Acumulado Cumplimineto a la Fecha | Sector o Población del Departamento Beneficiado | Acciones / Observaciones | Meta Anual 2017 | Avance de Ejecucción 2017 |  | Acumulado Cumplimineto a 2017 | Sector o Población del Departamento Beneficiado | Acciones / Observaciones
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
[10 empty] | E | % |  |  |  |  | E | %
2.5.1 SE MUEVE + CULTURA CON EL PATRIMONIO CULTURAL | Patrimonio Inmaterial | Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI) departamental y Planes Especiales de Salvaguardia (PES) conformada y formulados. | #de listas representativas formuladas/ # de listas representativas programadas | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es para el 2017 | 1 | 1
|  | Manifestación en Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI) del ámbito nacional y Plan Especial de Salvaguardia (PES), formulada para posible ingreso. | #de manifestaciones en lista representativa aprobada / # de manifestaciones en lista representativa formulada | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es para el 2018 | 0 | 0
|  | Proyectos contenidos en PES de manifestaciones departamentales o nacionales ejecutados. | # de proyectos (PES) ejecutados / # de proyectos (PES) programados | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.33% | 1 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es del 33% en relacion al acumulado del cuatrenio, dado a que la meta programada es apartir del 2018, aunque se realizo una actividad para el 2016. se gestionó la presentación de la manifestación cultural: saberes, conocimientos ancestrales y prácticas culturales raizales en su convivencia con el mar, ante el Consejo Departamental de Patrimonio, para su postulación a la lista representativa de patrimonio inmaterial, ante lo cual se aprobó dicha manifestación presentada ante el Consejo Departamental de Patrimonio y se tiene como primer PES. De otra parte, se gestionó la realización de reuniones y capacitaciones con el Ministerio de Cultura, en cuanto al tema patrimonio material e inmaterial. | 1 | 0
| Patrimonio Material | Pre-inventarios de posible patrimonio inmueble y urbano del departamento realizados. | # de inventarios inmueble urbano realizados / # de inventarios inmuebles urbano programados | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es para el 2017 | 1 | 0
|  | Conformación de Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural -LICBIC- departamental. | # de listas de bienes de interes conformadas / # de listas de bienes de interes programadas | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es para el 2018 | 0 | 0
|  | Conformación de la Lista de Bienes de Interés Cultural (LIBIC) del ámbito departamental. | # de listas de bienes de interes conformadas / # de listas de bienes de interes programadas | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es para el 2017 | 1 | 0
| Patrimonio mueble, bibliográfico y documental | Proyectos de creación del Archivo Histórico, y del Centro de Memoria y Patrimonio Cultural Departamental, Formulados. | # de proyecto para el archivo historico realizado / # de proyectos para el archivo historico programado | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es para el 2018 | 0 | 0
|  | Implementación del Museo Histórico de la cultura propia del pueblo Raizal. | # de museos historicos implementados / # de museos historicos programados | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es para el 2019 | 0 | 0
| Divulgación y apropiación del patrimonio | Eventos que propenden por la preservación del patrimonio cultural apoyados. | # de eventos apoyados / # de eventos programados | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | Comunidad en General | 006 mis galgal. 008 festival de dulce, 11 dia danza, 16 green moon, 24 festival de evony, 49 intercambio chile , 51 tradiciones del flolcor, 83 conserrvacion y fortalecimiento taller, 84 actividades culturales en diferentes sectores de la isla promocion, 88 rondom gastronoma isleña, 105 festival afro | 1 | 2 | 200% | 3 |  | convenio 071 fundacion NEW BREEZE FOUNDATION, green moon
|  | Grupo de vigías de Patrimonio, conformado y capacitado | # de vigias patrimonio conformados / # de Vigias patrimonio programados | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es para el 2017 | 1 | 1
2.5.2 SE MUEVE CULTURA CON + PRÁCTICAS ARTÍSTICAS | + Creación | Convocatorias de estímulos dirigidos a investigadores, gestores culturales, y/o artistas en las diferentes áreas, realizadas. | # de convocatoriasde estimulos realizadas / # de convocatorias de estimulas programadas | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.33% | 1 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es de 33% en relacion al acumulado del cuatrenio, dado a que la meta programada es apartir del 2017, aunque se realizo una actividad para el 2016 | 1 | 0
| + Formación | Programas de formación en diferentes áreas artísticas, dirigidos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, discapacitados y población en situación de vulnerabilidad, realizados. | # de programas de formacion artistica realizados / # de programas de formacion artistica programadas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | COMUNIDAD EN GENERAL | se gestionó el inicio de clases en la Escuela de Formación Artística Sandino Manuel Ellis y se aportó la logística para la realización de muestras artísticas y refrigerios para las diferentes actividades de este centro de estudios artísticos. También se suscribió el Convenio No.015, para la Formación a través de la lúdica, por un total de ciento treinta y cinco millones setecientos mil pesos ($ 135.700.000). De otro lado se hizo la contratación de docentes de la Escuela de Formación, por cuatrocientos tres millones, ochenta mil quinientos pesos ($403.080,500). | 1 | 1 | 100% | 2 |  | se gestionó el inicio de clases en la Escuela de Formación Artística Sandino Manuel Ellis y se aportó
|  | Procesos de formación a formadores de distintas áreas artísticas, realizados. | # de procesos de formacion a formadores realizados / # de procesos de formacion a formadores programados | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | COMUNIDAD EN GENERAL | se gestionó la realización del Taller lineamientos de iniciación musical y se suscribió el Convenio No. 043, para la realización del Seminario-taller “Fortalecimiento a las Acciones Pedagógicas Culturales en el Archipiélago”. | 1 | 1 | 100% | 2 |  | martela informa la capacitacion
|  | Procesos de profesionalización y/o certificación para artistas y/o gestores culturales del Departamento, gestionados. | # de procesos de profesionalizacion para gestores y artistas realizados / # de procesos de profesionalizacion para gestores y artistas programados | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 100% | 1 | COMUNIDAD EN GENERAL | El avance de ejecucion es de 100% dado a que la meta programada se estimo para el 2018, en el 2016 se realizo este proceso. se suscribió un Convenio Interadministrativo con la Universidad del Atlántico para la formalización de la carrera de 25 músicos, por un valor de setenta y dos millones, quinientos cuarenta y seis mil, doscientos cuarenta pesos ($72.546.240). De este proceso y luego de un examen de admisión llevado a cabo en la isla de San Andrés, han sido admitidos 26 músicos en las disciplinas de canto, piano y guitarra, los cuales tuvieron su primera jornada de clases de profesionalización en el mes de diciembre de 2016. | 0 | 0
| + Circulación | Convocatorias de Estímulos para la circulación local, nacional y/ o internacional, dirigidas a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, discapacitados, población en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, formadores y/o gestores culturales, realizadas e implementadas | # de convocatorias de estimulo para circulacion hechas / # de convotarorias de estimulo para circulacion programadas | 2 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | COMUNIDAD EN GENERAL | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es para el 2017 y 2019 | 1 | 1 |  |  |  | Convenio 067 FUNDACIÓN NATIVE FILMS.
|  | Procesos de circulación local, nacional y/ o internacional de Grupos de las Escuelas de Formación Artística del Departamento, realizados. | # de proceos de circulacion de grupos de formacion realizados / # de procesos de grupos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | COMUNIDAD EN GENERAL | no se realizo | 1 | 2 | 200% |  |  | se realizo muestras artísticas de este centro de estudios artísticos como fue la presentacion a inicio de septiembre en el salon de la gobernacion y en en el conve con el programa de lectura
|  | Eventos para la circulación de artistas y expresiones culturales apoyados. | # de eventos para circulacion de artistas apoyados / # de eventos para circulacion de artistas programados | 22 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 100% | 5 | COMUNIDAD EN GENERAL | 010, 050, 057, 085, 132, 133 | 5 | 5 | 100% | 10 |  | convenio 076 a costarica FUNDACIÓN ISLAND HOPE. Convenio de anato, convenio de gree moon, Convenio 013 FUNDACION INGLESIA CHRISTIAN MISSION THE SOLID ROCK , convenio 008 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL “INFOTEP”
|  | Intercambios regionales, nacionales y/o internacionales, para el fortalecimiento de la cultura y las expresiones artísticas realizados. | # de intercambios culturales realizados / # de intercambios culturalesprogramados | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 100% | 1 | COMUNIDAD EN GENERAL | se brindó apoyo en tiquetes a una (1) agrupación de danza tradicional para su participación en el evento Festival Nacional de Danzas “Amaury Castro”, así como a dos (2) agrupaciones musicales del Departamento, para realizar presentaciones internacionales. se participó con muestras culturales, en el Festival Folclórico y Cultural de Providencia y Santa Catalina (Convenio 037) | 0 | 1 | 100% |  |  | convenio 057 LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS “CAJASAI”, “ALL TOGETHER AS WE ARE”
| + Promoción | Ediciones del Directorio cultural del Departamento, producidas y distribuidas | # de ediciones del directorio cultural realizados / # de ediciones del directorio cultural programados | 2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | COMUNIDAD EN GENERAL | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es apartir del 2018 | 0 | 0
|  | Material promocional de la cultura nativa, producido. | # de materiales promocionales de la cultura producidos / # de materiales promocionales de la cultura programadas | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50% | 1 | COMUNIDAD EN GENERAL |  | 2 | 2 | 100% | 3 |  | se llevo materialde orfa a anato y rema
|  | Investigaciones acerca de la cultura Raizal y/o del Caribe elaboradas y publicadas | # de investigaciones de la cultura raizal hechas / # de investigaciines de la cultura raizal programadas | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | COMUNIDAD EN GENERAL | no se realizo |  | 0
|  | Muestras periódicas de las manifestaciones tradicionales, realizadas. | # de muestras de manifestaciones tradicionales ejecutadas / # de muestras de manifestaciones tradicionales programadas | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 350% | 7 | COMUNIDAD EN GENERAL | la meta programada programada es de 2 para el 2016, en esta vigencia se realizaron 7 actividades. (Convenios: 003, 035,067, 078 y 118, 109 | 3 | 3 | 100% | 10 |  | convenio 029 LINVAL ASSOCIATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE RAIZAL PEOPLE, festival del dulce en semana santa. Convenio 071 fundacion NEW BREEZE FOUNDATION Promover procesos, espacios y prácticas, propias a la cultura raizal, con miras la reactivación de las costumbres autóctonas de nuestro territorio insular. Convenio 048 FUNDACION SAN ANDRES AND PROVIDENE ISLANDS SOLUCTIONS "SAISOL", Organización del proyecto History, Tradition and Culture "Our People", el cual consiste en presentar una muestra variada cultural, gastronomica y tradicional a llevarse a cabo a partir del mes de junio de la presente vigencia.
| + Espacios para las manifestaciones culturales | Estudios, diseños, construcción del Centro Cultural de Hípica | # de centro hipico construido / # contruccion de centro hipico programado | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | COMUNIDAD EN GENERAL | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es para el 2017 | 1 | 1 | 100% | 1 |  | ya se tinen el estudio y diseño del centro cultural hipico CONSEGUIR EL NUMERO DEL CONVENIO
|  | Adecuación, Construcción y/o dotación de Centros Culturales, realizado | # de centros culturales contruidos / # construccion de centros culturales programados | 2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | COMUNIDAD EN GENERAL | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es apartir del 2018 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.3 SE MUEVE CULTURA CUANDO LEEMOS + | Mejoramiento del servicio bibliotecario | Procesos de capacitación a bibliotecarios | # de procesos de capacitacion realizados / # de de procesos de capacitacion programadas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | Comunidad en General | se hizo la contratación de bibliotecarios por setenta y ocho millones, seiscientos noventa y cuatro mil pesos ($78.694.000). De otro lado, los bibliotecarios participaron en seis (6) procesos de formación con instituciones y entidades como la Universidad Pedagógica Nacional, el Banco de la República y el Ministerio de Cultura, en cuanto a temas como: El Bibliotecario como Gestor y Promotor, la realidad aumentada para dar valor a las colecciones, motivación y rol del Bibliotecario, Informática Básica; para los Bibliotecarios, formulación de proyectos de interés público, el Bibliotecario como Lector, entre otros. | 1 | 1 | 100% |  |  | preguntar a marta que se capacitarpn
|  | Bibliotecas escolares, dotadas. | # de bibliotecas dotadas / # de bibliotecas programadas para dotacion | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.33% | 0 | Comunidad en General |  | 1 | 0
|  | Sistema de redes de bibliotecas, implementado | # de sistemas de redes de bibliotecas implementadas / # de sistemas de redes de bibliotecas programadas | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es apartir del 2018 | 0 | 0
| Buenos hábitos de lectura y escritura | Procesos de formación en lecto-escritura, realizados. | # de procesos de formacion en lectoescritura realizadas / # de procesos de lectoescritura programadas | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.33% | 1 | Comunidad en General | aunque la meta programada se estimo para el 2018, en el 2016 se realizo este proceso. se llevaron a cabo actividades de Lectura en voz alta, dirigida e individualizada, en los Centros de Desarrollo Infantil los cuales incluyeron taller de rondas tradicionales, dibujo, cantos y otros, beneficiado con ello a unos 250 niños y niñas. De otra parte fueron beneficiados 45 niños del Centro Little World de los Almendros, a través de la promoción y estimulación de la lectura a través de diferentes estrategias como concursos y juegos. Los menores que participaron en el evento denominado vacaciones recreativas y culturales, igualmente tuvieron acceso a algunos cuentos e historias facilitadas por los bibliotecarios. En la sala de lectura del Hospital local, las promotoras de lectura han hecho parte de procesos de motivación para que los adultos compartan con los pequeños, experiencias y conversaciones a partir de libros que hablan de la vida cotidiana de otros niños en el mundo. De otro lado, se ha venido realizando la actividad de lecturas en voz alta e individualizada en la sala de espera del centro hospitalario y en Consulta Externa, beneficiándose un promedio 60 niños. | 1 | 1 | 100% |  |  | se llevo actividades de lectura en voz alta y escritura con los niñas en los centros de formacion donde se esta dando el programa de la escula sandino manuel ellis
|  | Campañas de fortalecimiento literarios en español, inglés y/o Creole, realizadas. | # de campañas literarias en español, ingles y creole realizadas / # de campañas literarias en español, ingles y creole programadas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | Comunidad en General | ojo se coloco que no se realizo en avanza y realmente si hay actividad se implementó el Programa READY TO READ en diferentes sectores, con concursos de ortografía, spelling contest, juegos y dinámicas de grupo, así como rondas y talleres de lectura. De esta actividad se ha beneficiado un promedio de 150 niños. Este evento tuvo cubrimiento a través de la televisión local. Bajo este indicador se han venido realizando actividades para la promoción de la lectura en el ancianato de San Andrés y con los adultos Mayores de la Gobernación departamental, beneficiando a unas 70 personas de la tercera edad. | 1 | 1 |  |  |  | convenio 008 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL “INFOTEP” y lo que martha me va a dar
| Acceso al Libro | Feria Departamental del Libro, realizada. | # de ferias del libro realizadas / # de ferias del libro programadas | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es apartir del 2017 | 1 | 0
|  | Participación del Departamento en feria del libro regional, nacional o internacional, logrado. | # participaciones en ferias del libro realizadas / # de participaciones en ferias del libro programadas | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es apartir del 2018 |  | 0
|  | Encuentro de escritores caribeños, realizado. | # de encuentros de escritores realizadas / # de encuentros de escritores programadas | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es apartir del 2018 |  | 0
2.5.4 SE MUEVE CULTURA CON + TALENTO CREATIVO | Órganos de participación social | Asistencias técnicas Consejos establecidos por la Ley General de Cultura | # de asistencias tecnicas a consejos realizadas / # de asistencias tecnicas a consejos programadas | 18 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 100% | 2 | Comunidad en General | formalizacion de los Consejos Departamentales de Cultura, Patrimonio, y se realizo cesiones con el concejo de cinematorafia | 6 | 4 |  |  |  | se adelanto cesion con el consejo ed cultura y consejo de cinematografia
| Innovación e industrias culturales | Procesos de formación en emprendimiento e industria cultural, realizados. | # de procesos de formacion en emprendimiento realizados / # de procesos de formacion en emprendimiento programadas | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.33% | 1 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es del 33% en relacion al acumulado del cuatrenio, dado a que la meta programada es apartir del 2018, aunque se realizo este proceso para el 2016. se suscribió el Convenio No.033, para la realización del Seminario- taller “técnicas para reforzar y promover el uso eficiente y racional de los recursos culturales”. | 1 | 1 |  |  |  | Convenio 030 FUNDACION SAN ANDRES MUSIC & RAIZAL CULTURE, MERCADO INSULAR DE EXPRESIONES CULTURALES (MINEC) 2017
|  | Medios y/o publicaciones de contenido cultural y/o artístico, apoyados. | # de medios o publicaciones de contenido cultural apoyados / # de medios o publicaciones programadas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | Comunidad en General | no se realizo | 1 | 1 |  |  |  | Convenio 067 FUNDACIÓN NATIVE FILMS.
|  | Organizaciones y/o productores audiovisuales, apoyados. | # de organizaciones o productores auudiovisual apoyados / # de organizaciones o productores en audiovisuales programados | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.33% | 1 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es del 33% en relacion al acumulado del cuatrenio, dado a que la meta programada es apartir del 2018, aunque se realizo una actividad para el 2016. se suscribieron los convenios 023 y 036, para la realización de dos (2) eventos audiovisuales con un aporte total de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000) | 1 | 1 |  |  |  | Convenio 068 FUNDACIÓN HENRIETTAS, Encarrete Isleño “FESACT”
|  | Actores del sector cultural, apoyados. | # de actores del sector cultural apoyados / # de actores del sector cultural a apoyar | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | Comunidad en General | De otra parte se brindó apoyo a miembros de la Asociación de artesanas Island Basket, para su participación en Expo artesano 2016 y se gestionó la realización de los conciertos: homenaje póstumo a Claudio Reid, “Banana” y recolecta de fondos para el músico Willie B. | 1 | 1

## 2016
Formato Rendicion de Cuentas Vigengia 2016
programa | Subprograma | Meta | Indicador | Meta Cuatrenio | Meta Anual 2016 | Avance de Ejecucción 2016 |  | Acumulado Cumplimineto a la Fecha | Sector o Población del Departamento Beneficiado | Acciones / Observaciones | convenios
[6 empty] | E | %
2.5.1 SE MUEVE + CULTURA CON EL PATRIMONIO CULTURAL | Patrimonio Inmaterial | Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI) departamental y Planes Especiales de Salvaguardia (PES) conformada y formulados. | #de listas representativas formuladas/ # de listas representativas programadas | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es para el 2017
|  | Manifestación en Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI) del ámbito nacional y Plan Especial de Salvaguardia (PES), formulada para posible ingreso. | #de manifestaciones en lista representativa aprobada / # de manifestaciones en lista representativa formulada | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es para el 2018
|  | Proyectos contenidos en PES de manifestaciones departamentales o nacionales ejecutados. | # de proyectos (PES) ejecutados / # de proyectos (PES) programados | 3 | 0 | 1 | 33.33% | 1 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es del 33% en relacion al acumulado del cuatrenio, dado a que la meta programada es apartir del 2018, aunque se realizo una actividad para el 2016 | se gestionó la presentación de la manifestación cultural: saberes, conocimientos ancestrales y prácticas culturales raizales en su convivencia con el mar, ante el Consejo Departamental de Patrimonio, para su postulación a la lista representativa de patrimonio inmaterial, ante lo cual se aprobó dicha manifestación presentada ante el Consejo Departamental de Patrimonio y se tiene como primer PES. De otra parte, se gestionó la realización de reuniones y capacitaciones con el Ministerio de Cultura, en cuanto al tema patrimonio material e inmaterial.
| Patrimonio Material | Pre-inventarios de posible patrimonio inmueble y urbano del departamento realizados. | # de inventarios inmueble urbano realizados / # de inventarios inmuebles urbano programados | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es para el 2017
|  | Conformación de Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural -LICBIC- departamental. | # de listas de bienes de interes conformadas / # de listas de bienes de interes programadas | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es para el 2018
|  | Conformación de la Lista de Bienes de Interés Cultural (LIBIC) del ámbito departamental. | # de listas de bienes de interes conformadas / # de listas de bienes de interes programadas | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es para el 2017
| Patrimonio mueble, bibliográfico y documental | Proyectos de creación del Archivo Histórico, y del Centro de Memoria y Patrimonio Cultural Departamental, Formulados. | # de proyecto para el archivo historico realizado / # de proyectos para el archivo historico programado | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es para el 2018
|  | Implementación del Museo Histórico de la cultura propia del pueblo Raizal. | # de museos historicos implementados / # de museos historicos programados | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es para el 2019
| Divulgación y apropiación del patrimonio | Eventos que propenden por la preservación del patrimonio cultural apoyados. | # de eventos apoyados / # de eventos programados | 4 | 1 | 1 | 100% | 1 | Comunidad en General |  | 006 mis galgal. 008 festival de dulce, 11 dia danza, 16 green moon, 24 festival de evony, 49 intercambio chile , 51 tradiciones del flolcor, 83 conserrvacion y fortalecimiento taller, 84 actividades culturales en diferentes sectores de la isla promocion, 88 rondom gastronoma isleña, 105 festival afro
|  | Grupo de vigías de Patrimonio, conformado y capacitado | # de vigias patrimonio conformados / # de Vigias patrimonio programados | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es para el 2017
2.5.2 SE MUEVE CULTURA CON + PRÁCTICAS ARTÍSTICAS | + Creación | Convocatorias de estímulos dirigidos a investigadores, gestores culturales, y/o artistas en las diferentes áreas, realizadas. | # de convocatoriasde estimulos realizadas / # de convocatorias de estimulas programadas | 3 | 0 | 1 | 33.33% | 1 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es de 33% en relacion al acumulado del cuatrenio, dado a que la meta programada es apartir del 2017, aunque se realizo una actividad para el 2016
| + Formación | Programas de formación en diferentes áreas artísticas, dirigidos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, discapacitados y población en situación de vulnerabilidad, realizados. | # de programas de formacion artistica realizados / # de programas de formacion artistica programadas | 4 | 1 | 1 | 100% | 1 | COMUNIDAD EN GENERAL |  | se gestionó el inicio de clases en la Escuela de Formación Artística Sandino Manuel Ellis y se aportó la logística para la realización de muestras artísticas y refrigerios para las diferentes actividades de este centro de estudios artísticos. También se suscribió el Convenio No.015, para la Formación a través de la lúdica, por un total de ciento treinta y cinco millones setecientos mil pesos ($ 135.700.000). De otro lado se hizo la contratación de docentes de la Escuela de Formación, por cuatrocientos tres millones, ochenta mil quinientos pesos ($403.080,500).
|  | Procesos de formación a formadores de distintas áreas artísticas, realizados. | # de procesos de formacion a formadores realizados / # de procesos de formacion a formadores programados | 4 | 1 | 1 | 100% | 1 | COMUNIDAD EN GENERAL |  | se gestionó la realización del Taller lineamientos de iniciación musical y se suscribió el Convenio No. 043, para la realización del Seminario-taller “Fortalecimiento a las Acciones Pedagógicas Culturales en el Archipiélago”.
|  | Procesos de profesionalización y/o certificación para artistas y/o gestores culturales del Departamento, gestionados. | # de procesos de profesionalizacion para gestores y artistas realizados / # de procesos de profesionalizacion para gestores y artistas programados | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | COMUNIDAD EN GENERAL | El avance de ejecucion es de 100% dado a que la meta programada se estimo para el 2018, en el 2016 se realizo este proceso | se suscribió un Convenio Interadministrativo con la Universidad del Atlántico para la formalización de la carrera de 25 músicos, por un valor de setenta y dos millones, quinientos cuarenta y seis mil, doscientos cuarenta pesos ($72.546.240). De este proceso y luego de un examen de admisión llevado a cabo en la isla de San Andrés, han sido admitidos 26 músicos en las disciplinas de canto, piano y guitarra, los cuales tuvieron su primera jornada de clases de profesionalización en el mes de diciembre de 2016.
| + Circulación | Convocatorias de Estímulos para la circulación local, nacional y/ o internacional, dirigidas a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, discapacitados, población en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, formadores y/o gestores culturales, realizadas e implementadas | # de convocatorias de estimulo para circulacion hechas / # de convotarorias de estimulo para circulacion programadas | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | COMUNIDAD EN GENERAL | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es para el 2017 y 2019
|  | Procesos de circulación local, nacional y/ o internacional de Grupos de las Escuelas de Formación Artística del Departamento, realizados. | # de proceos de circulacion de grupos de formacion realizados / # de procesos de grupos | 4 | 1 | 0 | 0% | 0 | COMUNIDAD EN GENERAL | no se realizo
|  | Eventos para la circulación de artistas y expresiones culturales apoyados. | # de eventos para circulacion de artistas apoyados / # de eventos para circulacion de artistas programados | 22 | 5 | 5 | 100% | 5 | COMUNIDAD EN GENERAL |  | 010, 050, 057, 085, 132, 133
|  | Intercambios regionales, nacionales y/o internacionales, para el fortalecimiento de la cultura y las expresiones artísticas realizados. | # de intercambios culturales realizados / # de intercambios culturalesprogramados | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | COMUNIDAD EN GENERAL |  | se brindó apoyo en tiquetes a una (1) agrupación de danza tradicional para su participación en el evento Festival Nacional de Danzas “Amaury Castro”, así como a dos (2) agrupaciones musicales del Departamento, para realizar presentaciones internacionales. se participó con muestras culturales, en el Festival Folclórico y Cultural de Providencia y Santa Catalina (Convenio 037)
| + Promoción | Ediciones del Directorio cultural del Departamento, producidas y distribuidas | # de ediciones del directorio cultural realizados / # de ediciones del directorio cultural programados | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | COMUNIDAD EN GENERAL | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es apartir del 2018
|  | Material promocional de la cultura nativa, producido. | # de materiales promocionales de la cultura producidos / # de materiales promocionales de la cultura programadas | 8 | 2 | 1 | 50% | 1 | COMUNIDAD EN GENERAL
|  | Investigaciones acerca de la cultura Raizal y/o del Caribe elaboradas y publicadas | # de investigaciones de la cultura raizal hechas / # de investigaciines de la cultura raizal programadas | 3 | 1 | 0 | 0% | 0 | COMUNIDAD EN GENERAL | no se realizo
|  | Muestras periódicas de las manifestaciones tradicionales, realizadas. | # de muestras de manifestaciones tradicionales ejecutadas / # de muestras de manifestaciones tradicionales programadas | 10 | 2 | 7 | 350% | 7 | COMUNIDAD EN GENERAL | la meta programada programada es de 2 para el 2016, en esta vigencia se realizaron 7 actividades | (Convenios: 003, 035,067, 078 y 118, 109
| + Espacios para las manifestaciones culturales | Estudios, diseños, construcción del Centro Cultural de Hípica | # de centro hipico construido / # contruccion de centro hipico programado | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | COMUNIDAD EN GENERAL | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es para el 2017
|  | Adecuación, Construcción y/o dotación de Centros Culturales, realizado | # de centros culturales contruidos / # construccion de centros culturales programados | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | COMUNIDAD EN GENERAL | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es apartir del 2018
2.5.3 SE MUEVE CULTURA CUANDO LEEMOS + | Mejoramiento del servicio bibliotecario | Procesos de capacitación a bibliotecarios | # de procesos de capacitacion realizados / # de de procesos de capacitacion programadas | 4 | 1 | 1 | 100% | 1 | Comunidad en General |  | se hizo la contratación de bibliotecarios por setenta y ocho millones, seiscientos noventa y cuatro mil pesos ($78.694.000). De otro lado, los bibliotecarios participaron en seis (6) procesos de formación con instituciones y entidades como la Universidad Pedagógica Nacional, el Banco de la República y el Ministerio de Cultura, en cuanto a temas como: El Bibliotecario como Gestor y Promotor, la realidad aumentada para dar valor a las colecciones, motivación y rol del Bibliotecario, Informática Básica; para los Bibliotecarios, formulación de proyectos de interés público, el Bibliotecario como Lector, entre otros.
|  | Bibliotecas escolares, dotadas. | # de bibliotecas dotadas / # de bibliotecas programadas para dotacion | 3 | 0 | 1 | 33.33% | 0 | Comunidad en General |  | ?????
|  | Sistema de redes de bibliotecas, implementado | # de sistemas de redes de bibliotecas implementadas / # de sistemas de redes de bibliotecas programadas | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es apartir del 2018
| Buenos hábitos de lectura y escritura | Procesos de formación en lecto-escritura, realizados. | # de procesos de formacion en lectoescritura realizadas / # de procesos de lectoescritura programadas | 3 | 0 | 1 | 33.33% | 1 | Comunidad en General | aunque la meta programada se estimo para el 2018, en el 2016 se realizo este proceso | se llevaron a cabo actividades de Lectura en voz alta, dirigida e individualizada, en los Centros de Desarrollo Infantil los cuales incluyeron taller de rondas tradicionales, dibujo, cantos y otros, beneficiado con ello a unos 250 niños y niñas. De otra parte fueron beneficiados 45 niños del Centro Little World de los Almendros, a través de la promoción y estimulación de la lectura a través de diferentes estrategias como concursos y juegos. Los menores que participaron en el evento denominado vacaciones recreativas y culturales, igualmente tuvieron acceso a algunos cuentos e historias facilitadas por los bibliotecarios. En la sala de lectura del Hospital local, las promotoras de lectura han hecho parte de procesos de motivación para que los adultos compartan con los pequeños, experiencias y conversaciones a partir de libros que hablan de la vida cotidiana de otros niños en el mundo. De otro lado, se ha venido realizando la actividad de lecturas en voz alta e individualizada en la sala de espera del centro hospitalario y en Consulta Externa, beneficiándose un promedio 60 niños.
|  | Campañas de fortalecimiento literarios en español, inglés y/o Creole, realizadas. | # de campañas literarias en español, ingles y creole realizadas / # de campañas literarias en español, ingles y creole programadas | 4 | 1 | 0 | 0% | 0 | Comunidad en General |  | ojo se coloco que no se realizo en avanza y realmente si hay actividad se implementó el Programa READY TO READ en diferentes sectores, con concursos de ortografía, spelling contest, juegos y dinámicas de grupo, así como rondas y talleres de lectura. De esta actividad se ha beneficiado un promedio de 150 niños. Este evento tuvo cubrimiento a través de la televisión local. Bajo este indicador se han venido realizando actividades para la promoción de la lectura en el ancianato de San Andrés y con los adultos Mayores de la Gobernación departamental, beneficiando a unas 70 personas de la tercera edad.
| Acceso al Libro | Feria Departamental del Libro, realizada. | # de ferias del libro realizadas / # de ferias del libro programadas | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es apartir del 2017
|  | Participación del Departamento en feria del libro regional, nacional o internacional, logrado. | # participaciones en ferias del libro realizadas / # de participaciones en ferias del libro programadas | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es apartir del 2018
|  | Encuentro de escritores caribeños, realizado. | # de encuentros de escritores realizadas / # de encuentros de escritores programadas | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es de 0% dado a que la meta programada es apartir del 2018
2.5.4 SE MUEVE CULTURA CON + TALENTO CREATIVO | Órganos de participación social | Asistencias técnicas Consejos establecidos por la Ley General de Cultura | # de asistencias tecnicas a consejos realizadas / # de asistencias tecnicas a consejos programadas | 18 | 2 | 2 | 100% | 2 | Comunidad en General |  | formalizacion de los Consejos Departamentales de Cultura, Patrimonio, y se realizo cesiones con el concejo de cinematorafia
| Innovación e industrias culturales | Procesos de formación en emprendimiento e industria cultural, realizados. | # de procesos de formacion en emprendimiento realizados / # de procesos de formacion en emprendimiento programadas | 3 | 0 | 1 | 33.33% | 1 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es del 33% en relacion al acumulado del cuatrenio, dado a que la meta programada es apartir del 2018, aunque se realizo este proceso para el 2016 | se suscribió el Convenio No.033, para la realización del Seminario- taller “técnicas para reforzar y promover el uso eficiente y racional de los recursos culturales”.
|  | Medios y/o publicaciones de contenido cultural y/o artístico, apoyados. | # de medios o publicaciones de contenido cultural apoyados / # de medios o publicaciones programadas | 4 | 1 | 0 | 0% | 0 | Comunidad en General |  | no se realizo
|  | Organizaciones y/o productores audiovisuales, apoyados. | # de organizaciones o productores auudiovisual apoyados / # de organizaciones o productores en audiovisuales programados | 3 | 0 | 1 | 33.33% | 1 | Comunidad en General | El avance de ejecucion es del 33% en relacion al acumulado del cuatrenio, dado a que la meta programada es apartir del 2018, aunque se realizo una actividad para el 2016 | se suscribieron los convenios 023 y 036, para la realización de dos (2) eventos audiovisuales con un aporte total de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000)
|  | Actores del sector cultural, apoyados. | # de actores del sector cultural apoyados / # de actores del sector cultural a apoyar | 4 | 1 | 1 | 100% | 1 | Comunidad en General |  | De otra parte se brindó apoyo a miembros de la Asociación de artesanas Island Basket, para su participación en Expo artesano 2016 y se gestionó la realización de los conciertos: homenaje póstumo a Claudio Reid, “Banana” y recolecta de fondos para el músico Willie B.

## Informe de compatibilidad
Informe de compatibilidad para Copia de formato de rendicion de cuentas vigencia 2016 2.xls
Ejecutar el 2017/02/22 15:21
Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si abre el libro con una versión anterior de Excel o si guarda el libro con un formato de archivo anterior.
Pérdida menor de fidelidad | Nº de apariciones | Versión
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 2 | Excel 97-2003