## Hoja1
Numeral | Programa | Subprograma | Proyecto | Actividad | Meta | RECURSOS | [7 empty] | Inicia | Termina | Area
[6 empty] | RP | SGP | Cofinanciación | SGR | Crédito | Otros | Fuente | TOTAL
2.1.1 | Educación Asequible e inclusiva | + bienestar para la población educativa | Alimentación Escolar | Suministro de Alimentación Escolar | Niños, niñas, adolescentes y jovenes beneficiaodos con el Programa de alimentación Escolar | 2.100.000.000 | 284.000.000 |  |  |  | 1.505.044.498 | MEN | 3.889.044.498 | 2018-01-29 | 2018-11-30 | Cobertura
|  |  | Transporte Escolar | Suministro del Servicio de Transporte Escolar | Niños, niñas, adolescentes y jovenes beneficiaodos con el Programa de Transporte Escolar | 600.000.000 | [6 empty] | 600.000.000 | abril | Noviembre | Cobertura
|  |  | Adquisición de buses para el transporte Escolar en la isla de San Andrés | Adquisición de 4 buses para transporte escolar acorde con las especificaciones |  | 211.572.600 |  |  | 1.128.913.793 |  |  |  | 1.340.486.393 | 2017-11-01 | 2018-04-01 | cobertura
|  |  | Dotación a IE | Dotación de las IE | Instituciones Educativas dotadas | 300.000.000 | 300.000.000 | [5 empty] | 600.000.000 | Marzo | Julio | cobertura
|  | Construcción, Adecuación y mantenimiento de establecimientos educativos oficiales del Departamento | Construcción de un Megacolegio en el Sector de San Luis | Construcción de nueva Infraestrucctura Educativa | Construcción y Dotación de un Megacolegio en el Sector de San Luís |  |  |  | 6.019.581.991 |  |  |  | 6.019.581.991 | 2017-10-01 | 2018-10-01 | Planeación
|  |  | Construcción de Obras complementarias en el Instituto Bolivariano de San Andrés |  | Redistribición de los espacios de la construcción del Ib0l Primera Etapa | 1.010.783.274 | [6 empty] | 1.010.783.274 | 2017-10-01 | 2018-02-01 | planeacion
|  |  | Recuperación, Adecuación y Mantenimiento de las Infraestructuras Educativas Oficiales 2016-2019 en San Andrés isla |  | Reconstrucción de la Institución Educativa Instituto Técnico Industrial | 1.011.232.180 | [6 empty] | 1.011.232.180 | 2017-12-01 | 2018-10-01 | Planeación
2.1.2 | Calidad Educativa | + Educacion Bilingüe | Diseño e implementación de un Programa deEducación trilingue para los niveles de Pre escolar y básica primaria de San Andrés y Providencia | Caracterización de los niveles de Pre escolar y primaria de los Establecimientos Educativos Oficiales | Apoyo al mejoramiento de la calidad educativa y la competitividad del Departamento a través de la implementación del trilinguismo | 500.000.000 | [6 empty] | 500.000.000 | 2018-07-01 | 2018-11-01 | Calidad
|  | + Competencias y formación de Docentes | Formación permanente de los docentes, directivos docentes y estudiantes para fortalecer los Proyectos transversales en San Andres, San Andrés , Caribe | Proceso de enseñanza - aprendizaje para la adquisición de competencias de los estudiantes | Instituciones Beneficiarias del programas de fortalecimiento de competencias básicas | 3.388.468.100 | [6 empty] | 3.388.468.100 | 2018-02-01 | 2018-12-01 | calidad
|  | Fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las TIC´s | Fortalecimiento de las TICs en las IE oficiales del Departamento San Andrés, Caribe | incorporar el uso de la tecnología de la información y la comunicación TICs como eje transversal para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje | Servicios de datos Servicios de internet | 200.000.000 | [6 empty] | 200.000.000 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | calidad
[5 empty] | Servicios de guía educativa Servicios de capacitación vocacional no - científica | 100.000.000 | [6 empty] | 100.000.000 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | Calidad
| Se mueve la cultura con + practicas artisticas | + Circulación | Conservacíon de las actividades de Efemérides patrias y Celebración del Día del Maestro en el Departamento | Conmemoración día del Maestro y las fiestas Patrias en el Departamento | mantener vivas las efemerides patrias en las IE | 100.000.000 | [6 empty] | 100.000.000 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | financiera
Motivación al cuerpo de directivo docente y docente de las IE oficiales
2.6.1 | Educación Inicial | Fortalecimiento de actividades lúdicas y recreativas | Implementación Casa Lúdica del Cove, San Andrés isla | Contratación de Profesionales para la implementación de los programas | Apoyo a la permanencia educativa | 50.000.000 | [6 empty] | 50.000.000 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | Educacion Inicial
|  |  | Protección fortalecimiento de las actividades en la Ludoteca Naves Chillss, San Andrés Caribe | Niños y niñas con derecho al juego | Espacios públicos de juegos con Participación de los niños, las niñas y sus familias. | 50.000.000 | [6 empty] | 50.000.000 | 2018-02-01 | 2018-07-01 | Educación Inical