## Hoja1
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: PARA TEJER UN MUNDO MAS HUMANO Y SEGURO
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2014
DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL
ESTRATEGIA PLAN DE DESARROLLO: Fortalecimiento institucional como apoyo a la gestión con transparencia. Como plataforma de soporte para cumplir con los propósitos esbozados en el plan de desarrollo, el gobierno departamental requiere una estructura ágil de gestión interna relacionada con el desarrollo del potencial del talento humano, el clima organizacional y tecnología informática y de comunicaciones, facilitando así la eficiencia y calidad en la comunicación y la atención a la ciudadanía y en los diferentes trámites de la gestión cotidiana ante diferentes organismos públicos y privados de diferentes niveles territoriales.
Comunicaciones. Una sociedad bien informada no puede ser manipulada. Una sociedad bien informada es capaz de asumir responsabilidades y sumarse a procesos de beneficio general. Un gobierno que escucha tiene más posibilidades de acertar. Un gobierno que mantiene canales de comunicación en doble vía con la sociedad puede gestionar más fácilmente los asuntos públicos y prestar mejores servicios. Estas son algunas de las razones por las que en este gobierno le dará primordial importancia al tema de las comunicaciones como una forma de facilitar la participación y el empoderamiento ciudadano, el buen gobierno y la transparencia.
LINEA TEMATICA | PROGRAMA |  | SUBPROGRAMA | OBJETIVO | PROYECTO | % | ACTIVIDAD | % | META DE ACTIVIDAD (Relacionado con el PDD 2012-2015) | INDICADOR DE GESTION |  |  | RECURSOS |  |  | cronograma | [11 empty] | Responsable
| CODIGO EN PLAN DESARROLLO | NOMBRE | [7 empty] | NOMBRE | VALOR ACTUAL A 31 DE DIC/13 | VALOR ESPERADO A 31 DE DIC/14 | PROPIOS | SGP | OTROS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
BUEN GOBIERNO, BUEN SERVICIO | 1.6.1.2 | POR UNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, MODERNA Y EFICIENTE | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS | Consolidar una Administración Departamental que ejerza todas sus competencias constitucionales y legales, por medio de un adecuado diseño organizacional coherentes con la realidad insular | Fortalecimiento de la gestión administrativa de la gobernación de San Andrés Isla | 0.47 | Implementación del Sistema Integrado de Gestión MECI - Calidad. - Mano de Obra Calificada: 50.000.000. | 100 | A 2014 haber implementado en un 100% el Sistema Integrado de Gestión con Base en el Modelo Estándar de Control Interno – MECI y el Sistema de Gestión de Calidad | Porcentaje del sistema implementado | 62.2 | 100 | 50000000 | [14 empty] | Secretaría General
BUEN GOBIERNO, BUEN SERVICIO | 1.6.1.2 | POR UNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, MODERNA Y EFICIENTE | GESTION Y FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO | Consolidar una Administración Departamental que ejerza todas sus competencias constitucionales y legales, por medio de un adecuado diseño organizacional coherentes con la realidad insular | Desarrollo integral del talento humano de la gobernación de San Andrés Isla | 0.47 | Implementación del Programa de Salud Ocupacional. -Materiales: 20.000.000. - Otros Servicios: 10.000.000. - Otros Gastos Generales: 20.000.000 | 100 | A 2014 haber diseñado e implementado el Programa de Salud Ocupacional (el cual debe incluir La reclasificación de los cargos y la dotación de los elementos de seguridad requeridos) | Porcentaje del programa diseñado e implementado | 100 | 100 | 50000000 | [14 empty] | Secretaría General
BUEN GOBIERNO, BUEN SERVICIO | 1.6.1.2 | POR UNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, MODERNA Y EFICIENTE | MODERNIZACION TECNOLOGICA Y DE COMUNICACIONES | Consolidar una Administración Departamental que ejerza todas sus competencias constitucionales y legales, por medio de un adecuado diseño organizacional coherentes con la realidad insular | Fortalecimiento tecnológico y de comunicaciones de la gobernación de San Andrés Isla | 2.34 | Compra de Equipos y elementos tecnológicos y de comunicaciones (Computadores, ups, servidores, discos duros, switch, video beam, sistemas de audio y video | 80 | A 2013 haber logrado el 100% de funcionarios con equipos de cómputo actualizados. | No. de funcionarios con computador / No. de funcionarios que requieren equipo de cómputo. | 95 | 100 | 200000000 | [14 empty] | Secretaría General
[7 empty] | Implementación de la Estrategia Gobierno en Linea. Otros Gastos Generales: 50.000.000 | 20 | A 2015 haber sistematizado 3 nuevos procesos de la Gobernación Departamental | No. de procesos sistematizados | 2 | 3 | 50000000 | [14 empty] | Secretaría General
BUEN GOBIERNO, BUEN SERVICIO | 1.6.1.2 | POR UNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, MODERNA Y EFICIENTE | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DOCUMENTAL | Consolidar una Administración Departamental que ejerza todas sus competencias constitucionales y legales, por medio de un adecuado diseño organizacional coherentes con la realidad insular | Fortalecimiento de la gestión documental de la gobernación de San Andrés Isla | 1.4 | Organización de los Archivos de Gestión de la Gobernación Departamental. - Mano de Obra Calificada: 100.000.000 | 67 | A 2014 haber organizado técnicamente 3 archivos de gestión | No. de Archivos de Gestión Organizados | 1 | 6 | 100000000 | [14 empty] | Secretaría General
[7 empty] | Digitalización de Documentos. - Otros Servicios: 30.000.000 | 33 | A 2015 haber digitalizado anualmente el 60% de los documentos que ingresan a la Gobernación Departamental. | Número de documentos digitalizados / No. total de documentos recibidos | 100 | 100 | 50000000 | [14 empty] | Secretaría General
BUEN GOBIERNO, BUEN SERVICIO | 1.6.1.2 | POR UNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, MODERNA Y EFICIENTE | INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y FUNCIONAL | Consolidar una Administración Departamental que ejerza todas sus competencias constitucionales y legales, por medio de un adecuado diseño organizacional coherentes con la realidad insular | Construcción, mantenimiento, reparación, adecuación y dotación de oficinas y edificios públicos del Departamento Archipiélago de San Andrés | 70.53 | Construcción, Adecuación, Remodelación y Mantenimiento de Edificios Públicos. | 11.54 | A 31 de Diciembre de 2013 haber adecuado y remodelado mínimo 3 dependencias de la gobernación | Número de dependencias adecuadas y remodeladas | 6 | 9 | 200000000 | 670000000 | [13 empty] | secretaría General
[7 empty] | Construcción Archivo General del Departamento | 88.46 | A 2015 haber diseñado, construido y/o implementado tres (3) edificios públicos | Número de edificios públicos diseñado, construidos y/o implementados | 0 | 1 |  |  | 6669661153 | [12 empty] | Secretaría General
BUEN GOBIERNO, BUEN SERVICIO | 1.6.1.3 | UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE CARA AL CIUDADANO | ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | Suministrar a la ciudadanía en general, toda la información necesaria para que puedan ejercer una adecuada fiscalización respecto a la gestión pública gubernamental | Compromiso con la transparencia en la gestión publica de la gobernación de San Andrés Isla | 0.47 | Espacios de Diálogo y rendición de Cuentas (Eventos de Participación, Consejos Sectoriales, Rendición de Cuentas Anual. - Otros Servicios: 30.000.000. - Otros Gastos Generales: 20.000.000. | 100 | A 2015 haber realizado anualmente Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas. | Número Audiencias públicas realizadas | 1 | 2 | 50000000 | [14 empty] | Secretaría General
BUEN GOBIERNO, BUEN SERVICIO | 1.6.1.3 | UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y DE CARA AL CIUDADANO | COMUNICACIÓN PUBLICA | Suministrar a la ciudadanía en general, toda la información necesaria para que puedan ejercer una adecuada fiscalización respecto a la gestión pública gubernamental | Fortalecimiento de la comunicación pública del Departamento de San Andrés Isla | 6.55 | Difusión, Socialización y Sensibilización de Planes, Programas y Proyectos Institucionales. - Otros Servicios: 120.000.000. - Otros Gastos Generales: 330.000.000. | 65 | A 2015 haber logrado que mínimo un 20% de la población conozca los resultados de la Gestión Pública. | No. de personas que conocen de la Gestión Pública / No. personas encuestadas | ND | 20 | 450000000 | [14 empty] | Secretaría General
[7 empty] | Apoyo a Medios Alternativos. - Otros Gastos Generales: 100.000.000. | 14 | A 2015 haber diseñado e implementado un Plan de Medios anual que garantice el uso eficiente de los medios de comunicación | Número de Planes de Medios diseñados e implementados | 2 | 3 | 100000000 | [14 empty] | Secretaría General
[7 empty] | Fortalecimiento a la comunicación externa. - Otros Gastos Generales: 150.000.000. | 21 | A 2015 haber creado y Producido un espacio informativo propio en radio y televisión en el que se socialicen las principales acciones realizadas por la gobernación. | Número de espacios creados y producidos | 1 | 2 | 150000000 | [14 empty] | Secretaría General
TODOS INTERCONECTADOS CON EL MUNDO | 1.6.7.2 | TIC´S TECNOLOGIAS INFORMATICAS Y DE COMUNICACIONES AL ALCANCE DE TODOS | INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA | Promover el uso y la apropiación de la Tecnologías de la Información y las comunicaciones para mejorar la calidad de vida y la productividad de los habitantes del Departamento Archipiélago | Implementación del ecosistema digital en el departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina | 3.74 | Implementación de Puntos de Acceso Comunitario | 25 | A 2013 haber instalado nueve (9) tecno centros para facilitar la oferta de servicios de TIC´S y el acceso a los mismos | Número de tecno centros instalados | 5 | 9 | 100000000 | [14 empty] | Secretaría General
[7 empty] | Dotación y Conectividad puntos de información turística (Existentes y nuevos a implementar) | 12.5 | A 2014 haber gestionado la conectividad de los puestos de información turística | Número de puestos de información turística dotados y conectados | 0 | 2 | 50000000 | [14 empty] | Secretaría General
|  |  | PROMOCIÓN DE SERVICIOS TIC´S |  |  |  | Apropiación y Masificación del uso del Servicio de Internet y Herramientas Tecnológicas. - Mano de Obra Calificada: 50.000.000. - Otros Servicios: 50.000.000 | 25 | A 2014 haber realizado acciones y gestiones para masificar el acceso a internet para todos los estratos sociales de las islas | Acciones y gestiones realizadas | 1 | 1 | 100000000 | [14 empty] | Secretaría General
[7 empty] | Manejo Sostenible de Residuos Electrónicos (campañas para el acopio y evacuación). Otros Servicios: 50.000.000 | 12.5 | A 2015 haber realizado cuatro campañas de avacuación de residuos electrónicos | Número de Campañas realizadas | 1 | 3 | 50000000 | [14 empty] | Secretaría General
|  |  | APLICACIONES PARA LAS TICS |  |  |  | Impulso de Políticas de Emprendimiento y Fortalecimiento empresarial con base en las Tics. Mano de Obra Calificada: 100.000.000 | 25 | A 2015 haber impulsado el comercio electrónico a través de 100 Mipymes | Número de Mipymes desarrollando el comercio electrónico | 42 | 65 | 100000000 | [14 empty] | Secretaría General
TODOS INTERCONECTADOS CON EL MUNDO | 1.6.7.2 | TIC´S TECNOLOGIAS INFORMATICAS Y DE COMUNICACIONES AL ALCANCE DE TODOS | APLICACIONES PARA LAS TICS | Promover el uso y la apropiación de la Tecnologías de la Información y las comunicaciones para mejorar la calidad de vida y la productividad de los habitantes del Departamento Archipiélago | Implementación de infraestructura tecnológica para el sector turístico en el Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina | 14.03 | Implementación de Sistemas de Realidad Aumentada y Realidad Virtual | 27 | A 2015 haber fortalecido la oferta de los servicios de 50 prestadores y/o operadores turísticos a través de la internet | Número de prestadores y/o operadores con servicios ofertados por internet | 42 | 50 | 400000000 | [14 empty] | Secretaría General
[7 empty] | Implementación de Sistemas de Video Guías y Audio Guías | 24 |  |  |  |  | 355000000 | [14 empty] | Secretaría General
[7 empty] | Implementación de Video Mapping | 24 |  |  |  |  | 365000000 | [14 empty] | Secretaría General
[7 empty] | Implementación de Técnicas Holeográficas | 25 |  |  |  |  | 380000000 | [14 empty] | Secretaría General
* Otros Recursos: $3.300´000.000 convocatoria cancillería y $3.369.661.153 Regalías Escalonamiento del Carbón
Note on E9: GCORPUS: Objetivo del programa
Note on H9: GCORPUS: Actividad del Proyecto
Note on K9: GCORPUS: Indicador de cada actividad