## Hoja1
DEPENDENCIA: Secretaria de Desarrollo Social
ESTRATEGIA PLAN DE DESARROLLO:
LINEA TEMATICA | PROGRAMA |  | OBJETIVO | SUBPROGRAMA | PROYECTO | % | ACTIVIDAD | % | META DE ACTIVIDAD | CODIGO DE META DE PRODUCTO - MPR | INDICADOR DE GESTION |  |  | RECURSOS (miles) |  |  | cronograma | [11 empty] | Responsable
| CODIGO EN PLAN DESARROLLO | NOMBRE | [8 empty] | NOMBRE | VALOR ACTUAL A 31 DE DIC/13 | VALOR ESPERADO A 31 DE DIC/15 | PROPIOS | SGP | OTROS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
POR EL DERECHO A SER DISTINTOS Y MENOS VULNERABLES | 1.4.4.2 | ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD | Implementar la política de protección, promoción, restablecimiento, ejercicio y garantía de los derechos de la población en condición de vulnerabilidad en el territorio insular | Tejiendo para el Bienestar de Nuestros Adultos Mayores | Apoyo al acceso del transporte urbano y rural de las personas adultas mayores de San Andrés Isla | 7,69% | Contratación del servicio de transporte diferencial para personas adultas mayores de San Andres Isla | 100% | Haber establecido e implementado un programa anual de acceso a la movilidad Urbana y Rural de los adultos mayores |  | Número de programas de atención diferencial para transporte de adultos mayores ejecutados | 0 | 1 | 56000000 |  | 20000000 |  |  | X | X | [8 empty] | Secretaria de Desarrollo Social
POR EL DERECHO A SER DISTINTOS Y MENOS VULNERABLES | 1.4.4.2 | ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD | Implementar la política de protección, promoción, restablecimiento, ejercicio y garantía de los derechos de la población en condición de vulnerabilidad en el territorio insular | Tejiendo para el Bienestar de Nuestros Adultos Mayores | Fortalecimiento de la acción integral de los adultos mayores en San Andrés | 7,69% | Contratación de un gerontólogo para apoyar la gestión operativa y de coordinación de la estrategia de formación y estilo de vida saludable en todos los programas de atención a las personas adultas mayores del Departamento. Incluye la participación y acompañamiento en (1) actividad fuera del Departamento (compra de tiquete aereo y viaticos por valor de $2000000) _ Mano de obra calificada | 16.7% | Garantizar la prestación de servicios sociales complementarios a los beneficiarios de los programas de atención a las personas mayores |  | Número de beneficiarios de servicios sociales complementarios | 195 | 195 |  | 34944336 | [13 empty] | Secretaria deDesarrollo Social
[9 empty] | Implementar la estrategia de Centros de Vida en el Departamento, fortaleciendo los 4 Clubes y/o fraternidades doradas existentes |  | Número de Centros de vida en funcionamiento | 3 | 3
[9 empty] | Participación de las personas mayores en encuentros locales, departamentales y nacionales de recreación |  | Número de encuentros recreativos para las personas mayores realizados | 1 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | Contración de 2 técnicos de apoyo a la gestión operativa de los programas de atención a las personas adultas mayores y a los 4 clubes y/o fraterndiades doradas. Incluyela participación y acompañamiento en (1) actividad fuera del Departamento (compra de tiquete aereo y viaticos por $2000000)_Mano de obra calificada_Otros gastos generales | 16.6% | Garantizar la prestación de servicios sociales complementarios a los beneficiarios de los programas de atención a las personas mayores |  | Número de beneficiarios de servicios sociales complementarios | 195 | 195 | 0 | 34706606
[9 empty] | Implementar la estrategia de Centros de Vida en el Departamento, fortaleciendo los 4 Clubes y/o fraternidades doradas existentes |  | Número de Centros de vida en funcionamiento | 3 | 3 | 0 | 0
[9 empty] | Participación de las personas mayores en encuentros locales, departamentales y nacionales de recreación |  | Número de encuentros recreativos para las personas mayores realizados |  |  | 0 | 0
[7 empty] | Entrega de alimentación prparada en 3 eventos tradicionales, realización de 2 viejo t.ks. 3 alquileres de salones para 300 personas. | 16.7% | Garantizar la prestación de servicios sociales complementarios a los beneficiarios de los programas de atención a las personas mayores |  | Número de beneficiarios de servicios sociales complementarios | 195 | 195 | 50000000
[7 empty] | apoyo logístico a las iniciativas de los 4 clubes para la tercera edad e incentivos navideños para 350 beneficiarios_Otros gastos generales | 16.6% | ggarantizado la prestación de servicios sociales complementarios a los beneficiarios de los programas de atención a las personas mayores |  | Número de beneficiarios de servicios sociales complementarios | 195 | 195 | 17000000
[7 empty] | Pago de 10 cupos en el hogar del anciano San Pedro Claver para Adultos mayores en situación de alta vulnerabilidad Social. A razón de $400.000 por personas_Servicios domisciliarios | 16.7% | Garantizar la prestación de servicios sociales complementarios a los beneficiarios de los programas de atención a las personas mayores |  | Número de beneficiarios de servicios sociales complementarios | 0 | 10 |  | 44000000
[7 empty] | Entrega de alimentación preparada y/o paquetes alimentarios a 120 beneficiarios distribuidos en los tres sectores representativos de la islas (san luis, loma, centro; 40 bneficiarios por cada sector) a razón de 80 días hábiles por valor de $7.000 pesos c/u_Servicios domiciliarios | 16.7% | Ampliar la cobertura y fortaler los programas de atención nutricional que benefician a las personas adultas mayores del departamento |  | Número de adultos mayores beneficiarios | 120 | 140 | 180000000 | 0
POR EL DERECHO A SER DISTINTOS Y MENOS VULNERABLES | 1.4.4.2 | ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD | Implementar la política de protección, promoción, restablecimiento, ejercicio y garantía de los derechos de la población en condición de vulnerabilidad en el territorio insular | Tejiendo para el Bienestar de Nuestros Adultos Mayores | Fortalecimiento de los Encuentros Recreativos y Culturales del Adulto Mayor: Nuevo Comienzo Otro Motivo para Vivir de San Andrés Islas | 7,69% | Dotación delegación Departamental para los encuentros locales, nacionles y/o internacionales de intercambio recreativo o cultural. NUEVO COMIENZO: OTRO MOTIVO PARA VIVIR | 16.7% | Institucionalizar la participación de las personas mayores en encuentros locales, departamentales y nacionales de recreación |  | Número de encuentros recreativos para las personas mayores realizados | 1 | 2 | 26649643 | [14 empty] | Secretaria de Interior
[7 empty] | Dotación recreativa para las 4 fraternidades doradas: juegos de mesas, material fungible, trajes típicos, instrumentos musicles. Se toma en cuenta el monto por cada fraternidad_Otros gastos | 16.6% | Institucionalizar la participación de las personas mayores en encuentros locales, departamentales y nacionales de recreación |  | Número de encuentros recreativos para las personas mayores realizados | 0 | 4 | 0
[7 empty] | Apoyo logístico en la gestión recretiva y cultural: Telefonia movil, difuxión y publicación, adecuación y ambientación de espacios recreativos y acompañamiento _Otros gastos | 16.7% | Institucionalizar la participación de las personas mayores en encuentros locales, departamentales y nacionales de recreación |  | Número de encuentros recreativos para las personas mayores realizados | 0 | 1 | 0
[7 empty] | participación de la delegación Departamental en Encuentros nacionales y/o Internacionales de ontercambio recreativo y cultural. Se toma como cifra base por persona $2.000.000 incluyendo tiquete aéreo, alimentación y hospedaje. Y $2.000.0000 para imprevistos_Otros servicios | 16.7% | Institucionalizar la participación de las personas mayores en encuentros locales, departamentales y nacionales de recreación |  | Número de encuentros recreativos para las personas mayores realizados | 1 | 2 | 51636019
[7 empty] | Incentivos, premiaciones y sistematización_Otros Servicios | 16.6% | Institucionalizar la participación de las personas mayores en encuentros locales, departamentales y nacionales de recreación |  | Número de encuentros recreativos para las personas mayores realizados | 1 | 2 | 0
[7 empty] | Vinculación de un profesional en trabajo social para apoyar la gestion de la coordinación, dinamizar procesos de la promoción, difuxión, georeferenciación y acompañamiento en la ejecución de las acciones de bienesaty y reconocimiento de la recreación como un derecho de las personas adultas mayores $2.600.000 mensuales y $2.000.0000 para gastos de acompañamiento y participación de encuentros_ Mano de obra calificada | 16.7% | Garantizar la prestación de servicios sociales complementarios a los beneficiarios de los programas de atención a las personas mayores |  | Número de beneficiarios de servicios sociales complementarios | 1 | 1 | 34344338
0
[7 empty] | Doctación Centro de Atención y Punto de Atencion |  | Institucionalizar la participación de las personas mayores en encuentros locales, departamentales y nacionales de recreación |  | Número de encuentros recreativos para las personas mayores realizados | 1 | 1 | 30000000 | [14 empty] | Secretaria de Desarrollo Social
[7 empty] | Intercambio Recreatrivo y Cultural Departamento de Nacional, local, Internacional |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 51636019
[7 empty] | Reinado Recreativo y Cultural de la Mujer Adulta Mayor | [6 empty] | 30000000
[7 empty] | Programa de Voluntariado y apoyo a iniciativas institucionales | [6 empty] | 3000000
[7 empty] | Celebración e integraciones de fin de año | [6 empty] | 9970000 |  | 10000000
UN MUNDO MEJOR PARA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES | 1.4.5.5 | LA JUVENTUD TAMBIEN FORMA PARTE DEL SISTEMA | Garantizar a los jóvenes una mejor calidad de vida y de acceso a bienes y servicios, a oportunidades económicas, sociales, culturales y de participación en condiciones de equidad, potencializando sus habilidades, destrezas y propiciando el diseño de políticas públicas que marquen la ruta de desarrollo de la juventud. | Juventud Participando | Capacitación tejiendo futuro para la población juvenil | 7,69% | Pragrama de promocion Diseño y Movilizacion _ Mano de obra calificada | 11% | creado e implementado el Sistema Departamental de Juventud |  | Sistema Departamental de juventud creado e implementado. | 0 | 1 | 10000000
[9 empty] | haber implementado el 100% del Plan de Acción de corto plazo de la política pública de juventud. |  | Porcentaje de Plan de acción ejecutado | 30% | 60%
[7 empty] | Pragrama de promocion Diseño y Movilizacion _ Transporte | 11% | creado e implementado el Sistema Departamental de Juventud |  | Sistema Departamental de juventud creado e implementado. | 0 | 1 | 10000000
[9 empty] | haber implementado el 100% del Plan de Acción de corto plazo de la política pública de juventud. |  | Porcentaje de Plan de acción ejecutado | 30% | 60%
[7 empty] | Pragrama de promocion Diseño y Movilizacion _ Materiles | 11% | Creado e implementado el Sistema Departamental de Juventud |  | Sistema Departamental de juventud creado e implementado. | 0 | 1 | 10000000
[9 empty] | haber implementado el 100% del Plan de Acción de corto plazo de la política pública de juventud. |  | Porcentaje de Plan de acción ejecutado | 30% | 60%
[7 empty] | Pragrama de promocion Diseño y Movilizacion _ Otros gastos | 11% | creado e implementado el Sistema Departamental de Juventud |  | Sistema Departamental de juventud creado e implementado. | 0 | 1 | 10000000
[9 empty] | haber implementado el 100% del Plan de Acción de corto plazo de la política pública de juventud. |  | Porcentaje de Plan de acción ejecutado | 30% | 60%
[7 empty] | Programa de Desarrollo de Actividades de intercambio, prevencion, informacion, entretenimiento _ Mano de obra calificada | 12% | haber implementado el 100% del Plan de Acción de corto plazo de la política pública de juventud. |  | Porcentaje de Plan de acción ejecutado | 30% | 60% | 50000000
[7 empty] | Programa de Desarrollo de Actividades de intercambio, prevencion, informacion, entretenimiento _ Mano de obra no calificada | 11% | haber implementado el 100% del Plan de Acción de corto plazo de la política pública de juventud. |  | Porcentaje de Plan de acción ejecutado | 30% | 60% | 30000000
[7 empty] | Programa de Desarrollo de Actividades de intercambio, prevencion, informacion, entretenimiento _ trasporte | 11% | haber implementado el 100% del Plan de Acción de corto plazo de la política pública de juventud. |  | Porcentaje de Plan de acción ejecutado | 30% | 60% | 10000000
[7 empty] | Programa de Desarrollo de Actividades de intercambio, prevencion, informacion, entretenimiento _ materiales | 11% | haber implementado el 100% del Plan de Acción de corto plazo de la política pública de juventud. |  | Porcentaje de Plan de acción ejecutado | 30% | 60% | 5000000
[7 empty] | Programa de Desarrollo de Actividades de intercambio, prevencion, informacion, entretenimiento _ Otros gastos | 11% | haber implementado el 100% del Plan de Acción de corto plazo de la política pública de juventud. |  | Porcentaje de Plan de acción ejecutado | 30% | 60% | 20000000
[7 empty] | Programa de Desarrollo de Actividades de intercambio, prevencion, informacion, entretenimiento _ Otros gastos | 11% | haber implementado el 100% del Plan de Acción de corto plazo de la política pública de juventud. |  | apoyo a la gestion para la financiacion de iniciativas juveniles. | 30% | 60% | 55000000
Por Derecho a ser Distintos y menos Vulnerables | 03-3196-20 | Atención Integral a la Población en Condición de Vulnerabilidad | Implementar la política de protección, promoción, restablecimiento, ejercicio y garantía de los derechos de la población en condición de vulnerabilidad en el territorio insular | Tejiendo con Perspectiva de Género. | fortalecimiento en perspectiva de género en San Andrés Islas | 7,69% | Capacitacion de mujeres en barrios y sectores_ Mano de ogra calificada | 50% | Realizar promoción y formación en liderazgo a 150 mujeres jóvenes, para la prevención de embarazo en adolescentes, participación social y política |  | 10 talleres en prevencion de embarazo, participacion y promocion de derechos | 100 | 150 | 40000000 | [14 empty] | Secretaria de DESARROLLO SOCIAL
[7 empty] | Capacitacion de mujeres en barrios y sectores_ Material Logistico | [6 empty] | 20000000
[9 empty] | Conmemeoracion del dia de las mujeres |  |  |  |  | 20000000
[7 empty] | Haber ofrecido atencion y asesoria permanente al 100% de las mujeres que requieren asociados a sus derechos de Genero | 50% | Formulado, implementar y evaluar el Plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género en el territorio insular con énfasis en prevención de las violencias contra la mujer. |  | Feria institucional para los servicios de las Mujeres | 0 | 0.01 | 40000000
[7 empty] | Elaboracion del plan de Accion Departamental de Mujer. |  | Formulado, implementar y evaluar el Plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género en el territorio insular con énfasis en prevención de las violencias contra la mujer. |  |  |  |  | 20000000
[5 empty] | f |  | Jornadas de prevension de Violencia contra la mujer. (Proyectos Especiales) |  | Formulado, implementar y evaluar el Plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género en el territorio insular con énfasis en prevención de las violencias contra la mujer. |  | Plan Departamental de prevension de la violencia |  |  | 30000000
TODOS LOS DERECHOS DEBEN SER HUMANOS | 1.5.1.2 | MIS DERECHOS TAMBIEN SON TUS DERECHOS | Garantizar la promoción, protección y el respeto a los Derechos Humanos y el acatamiento del Derecho Internacional Humanitario, dentro de las competencias departamentales al 100% de la población en riesgo, en especial a la población carcelaria, víctimas del conflicto incluidos desplazamiento forzado, de trata de personas y a la familia bajo el referente nacional del Sistema Nacional de DDHH y DIH durante el cuatrienio | Sensibilización en Derechos Humanos y DIH | Fortalecimiento de los derechos humanod de la población en riesgo de San Andrés |  | Promocion y seguimiento plan Departamental de Derechos HumanosH - LOGISTICA | 14.29% | Formulacion y puesto en marcha un Plan Departamental de Prevención, promoción, garantía y respeto de los Derechos Humanos haber formulado y puesto en marcha un Plan Departamental de Prevención, promoción, garantía y respeto de los Derechos Humanos |  | Número de planes formulados y puestos en marcha | 1 | 1 | 10000000 | [14 empty] | Secretaria de DESARROLLO SOCIAL
[7 empty] | Promcoion y seguimiento al plan Departamental de Derehos Humanos-Transporte | 14.28% | Formulacion y puesto en marcha un Plan Departamental de Prevención, promoción, garantía y respeto de los Derechos Humanos haber formulado y puesto en marcha un Plan Departamental de Prevención, promoción, garantía y respeto de los Derechos Humanos |  | Número de planes formulados y puestos en marcha | 1 | 1 | 7000000 | [14 empty] | Secretaria de Interior
[7 empty] | Realizar talleres de capacitación dirigidos a funcionarios publicos y comunidad alrededor del tema de derechos humanos y DIH _ Materiales | 14.28% | Formulacion y puesto en marcha un Plan Departamental de Prevención, promoción, garantía y respeto de los Derechos Humanos haber formulado y puesto en marcha un Plan Departamental de Prevención, promoción, garantía y respeto de los Derechos Humanos |  | Número de planes formulados y puestos en marcha | 1 | 1 | 10000000 | [14 empty] | Secretaria de Interior
|  |  |  | Garantizando los Derechos de la Población Desplazada y /o víctima del conflicto armado. (Decreto ley 4635 de 2011 y ley 1448 de 2011) |  |  | Atención integral a La población Desplazada y /o víctima del conflicto armado. (Decreto ley 4635 de 2011 y ley 1448 de 2011) _ Mano de obra calificada | 14.29% | Actualizacion plan de atencion a victimas |  | Porcentaje de Población víctima del desplazamiento y/o víctimas del conflicto armado. | 0% | 40% | 30000000
[7 empty] | Mano de obra calificada | [6 empty] | 18000000
[7 empty] | Talleres en promocion de derechos y participacion de m | 14.29% | Haber implementado un progrma anual para garantizar los derechos de las mujers en situacion de desplazamiento y'o victimas del conflito armado. |  | Plan de Acción formulado | 0 | 1 | 15000000 | [14 empty] | Secretaria de Interior
POR EL DERECHO A SER DISTINTOS Y MENOS VULNERABLES | 1.4.4.2 | ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD | Implementar la política de protección, promoción, restablecimiento, ejercicio y garantía de los derechos de la población en condición de vulnerabilidad en el territorio insular | Unidos Tejemos un Mundo Mejor | Proyecto unidos tejemos un mundo mejor en el Departamento Archiíélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | 7,69% | Haber promovido a 768 familias con el acompañamiento o de la red de superacion extrema Unidos . Material logistico | 50% | Habear garantizado el acceso de servicios de promocion social a familias con plan familiar de la red unidos desde la movilizacion de la oferta Departamental |  | Taller de promocion a familias de la Red Unidos |  |  | 45000000
[7 empty] | Haber promovido a 768 familias con el acompañamiento o de la red de superacion extrema Unidos . Material logistico |  | Mejoramiento de logro en saneamiento basico para viviendas en Familiar Unidos |  |  |  |  | 55800000
[7 empty] | Haber garantizado el accedo de servicios de promocion social a familias con plan familiar de la red unidos desde la movilizacion de la oferta Departamental - Material Logistico |  | haber identificado y gestionado la oferta agregada de los actores privados presentes en el territorio para la superación de la pobreza extrema de las familias. |  | Promocion educativa de niños y niñas y de la Red Unidos |  |  | 20000000
[7 empty] | Haber identificado y gestionado la oferta agregada de actores privados para la superacion de familias unidos. |  | Haber garantizado el acceso a los servicios de promoción social a familias con Plan Familiar (1.094) de la Red Unidos desde la movilización de la oferta departamental |  | Realizar cinco talleres para la formacion basica en trabajo de familias unidas |  |  | 10000000
[7 empty] | Realizacion de talleres, charlas dirigidos a la comunidad en temas de Acompañamiento familiar y comunitario _ Mano de obra calificada | 40% | Haber fortalecido la Red Unidos como estrategia de superación de la pobreza en el Departamento |  | Numero de talleres | 2 | 60 | 34000000
[7 empty] | Haber formulado una politica con enfoque diferencial para beneficiarios de la poblacion red unidos.-Mano de obra calificada calificada calificada |  | Haber realizado anualmente 250 encuentros de cuidado, familiares, juveniles, e infantiles y asambleas durante el cuatrienio |  | Documento elaborado |  |  | 15000000
[7 empty] | Haber formulado una politica con enfoque diferencial para beneficiarios de la poblacion red unidos.-Transporte |  |  |  | Numero de encuentros realizados |  |  | 5000000
[7 empty] | Haber formulado una politica con enfoque diferencial para beneficiarios de la poblacion red unidos.-Material Logistica | [6 empty] | 2000000
[7 empty] | Haber garantizado el accedo a familias con plan familiar de1094 de la red unidos Departemtal _ Mano de obra No calificada |  | A 2015 haber promovido a 768 familias con el acompañamiento de la Red de Superacion de Pobreza Extrema Unidos |  | Número de familias con logros alcanzados y número de eventos de Promoción de familias realizados | 2 | 60 | 24200000
[7 empty] | Acompañamiento familiar y comuitario _ Material logistico | 10% | A 2015 haber promovido a 768 familias con el acompañamiento de la Red de Superacion de Pobreza Extrema Unidos |  | Taller de promocion a familias de la Red Unidos | 15 | 55 | 45000000
ETNIA RAIZAL PROTAGONISTA DEL DESARROLLO | 1.7.1.2 | RAIZALES ORGANIZADOS Y EMPODERADOS | Lograr mayor incidencia de la población raizal en los procesos que los beneficien. | Procesos Organizativos de la Comunidad Raizal Política Pública Raizal | Participación y desarrollo comunitario de la camunidad Raizal | 7,69% | Inscripciones de organizaciones Etnicas Raizales Departamentales | 25% | Identificar y cuantificar las organizaciones Etnicas Raizales |  | Preparacion de documentacion e informacion inscripciones | 1 | 1 | 25000000
Escogencia de los sectores, y fechas jornadas de inscripcion
expedicion de certificados inscripciones
Actualizacion de la base de datos de organizaciones
[7 empty] | Formacion y capacitaciones, normas vigentes y temas de interes |  | Mantener permanentemente actualizada a las organizaciones etnicas raizales en normas vigentes de interes para su desarrollo organizacional |  | Materiales y logistica |  |  | 35000000
[11 empty] | Transporte |  |  | 15000000
[5 empty] | Promocion Proyectos proudctivos Raizales |  | Promocion y fortalecimiento de las organizaciones Juveniles Raizales | 25% | Lograr que la poblacion Joven Raizal participe activamente en los diferentes escenarios de la Administracion Pública y en los procesos que los beneficien |  | Campñas de sencibilizacion | 1 | 1 | 30000000
[11 empty] | Elaboracion plan de capacitacion | 3 | 16
Realizacion de talleres, seminarios
[11 empty] | Elaboracion de certificados | 0 | 20%
[7 empty] | Promover y fortalecer nuevo liderazgo Raizal. | 50% | Nro. De asistentes certificados |  |  | 1 | 1 | 15000000
[7 empty] | Elaboracion e implenmentacion del plan de accion de la politica publica Raizal -Mano de obra calificada |  |  |  | contratacion de pfofesional diez (10) talleres |  |  | 20000000
[7 empty] | Elaboracion e implenmentacion del plan de accion de la politica publica Raizal -Material logistico |  | Realizaro 16 capacitaciones a la comunidad y a las organizaciones en las diferentes normas vigentes y temas de su interés |  | Número de capacitaciones realizadas | 3 | 16 | 30000000
[7 empty] | Elaboracion e implenmentacion del plan de accion de la politica publica Raizal -Transporte |  | Ejecutar el 20% de las acciones a corto plazo del plan de acción de la política pública. |  | Porcentaje de plan de acción ejecutado (corto plazo) | 0 | 20% | 5000000
[7 empty] | Fortalecimiento y plan estrategico de la participacion etnico raizal -Mano de obra no calificada |  | Fortlecimiento y plan estrategico de la participacion etnico raizal |  |  |  |  | 70000000
[7 empty] | Fortalecimiento y plan estrategico de la participacion etnico raizal -Mano de obra calificada | [6 empty] | 40000000
[7 empty] | Fortalecimiento y plan estrategico de la participacion etnico raizal -Transporte | [6 empty] | 30000000
[7 empty] | Fortalecimiento y plan estrategico de la participacion etnico raizal -Material logistico | [6 empty] | 45000000
[7 empty] | Promocion de Proyectos productivos Rizales |  | Efectivizar el acceso de las organizacions etnicas raizales, a la oportunidades de desarriollo |  |  |  |  | 300000000
[7 empty] | Compilacion y publicacion Estatuto Raizal |  | Generar Espacios participativos de dialogo e intercambio dentro de la comunidad Raizal para la construccion colectiva y socializacion y aprobacion y verificacion de un estatuto automativo para el pueblo Raizal del Archipielago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dentro ldel marco de utonomia igualdad y reconocimiento de derechos |  | Jornadas academicas, espacios autonomos, talleres comunitarios , coordinacion general, comité impulson, comité de seguimiento y evaluacion,. |  |  | 40000000
[9 empty] | Implementar 100% de las acciones de la política pública Raizal |  | Jornadas academicas, espacios autonomos, talleres comunitarios , coordinacion general, comité impulson, comité de seguimiento y evaluacion,. |  |  | 60000000
POR EL DERECHO A SER DISTINTOS Y MENOS VULNERABLES | 1.4.4.2 | ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD | Implementar la política de protección, promoción, restablecimiento, ejercicio y garantía de los derechos de la población en condición de vulnerabilidad en el territorio insular | Unidos Tejemos un Mundo Mejor | Promoción y fortalecimiento social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción | 7,69% | Asistencia y acompañamiento profesional y técnico para la ejecución de actividades de promoción de la salud y educación de las familias beneficiarias_Mano de obra calificada | 25% | Haber realizado anualmente 250 encuentros de cuidado, familiares, juveniles, e infantiles y asambleas durante el cuatrienio |  | Número de encuentros realizados | 50 | 50 | 34000000
[7 empty] | Servicios integrales y medios logísticos para la realización de eventos, encuentros, jornadas de promoción y capacitación e inscripciones de beneficiarios_Servicios | 25% | Haber realizado por lo menos un encuentro anual de madres líderes del Departamento para la retroalimentación e intercambio de experiencias |  | Número de encuentros realizados | 1 | 1 | 50000000
[9 empty] | Haber realizado anualmente 50 encuentros de cuidado, familiares, juveniles, e infantiles y asambleas durante el cuatrienio |  | Número de encuentros realizados | 50 | 50
[7 empty] | Realizacion de Asamblea y Registro masivo . Mano de obra no calificada |  | Actualizacion beneficiarios mas familias en accion . |  | Actualizacion |  |  | 20000000
[7 empty] | Adquisición de recursos materiales e insumos, didácticos y pedagógicos, equipos de oficina, cómputo y audiovisuales_ Materiales | 25% | Haber Capacitado al 100% de las madres líderes en procesos de acompañamiento operativos y de promoción de la salud y educación familiar |  | Porcentaje de madres líderes capacitadas | 100 | 100 | 20000000
[7 empty] | Realización de asamblea y registro masivo. | 25% | Actualizacion beneficiarios mas familias en accion . |  | Asamblea | 100 | 100 | 51000000
TODOS LOS DERECHOS DEBEN SER HUMANOS | 1.5 | MIS DERECHOS TAMBIEN SON TUS DERECHOS | GARANTIZAR LA PREVENCION, PREVENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL DEPARTAMENTO | VICTIMAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | ATENCION INTEGRAL A LAS FAMILIAS VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 7,69% | Capacitar a la red comunitaria y lideres sociales a través de talleres para minimizar, prevenir conductas violentas producto de conflictos familiares _ Servicios | 25% | realizado 40 talleres dirigidos a padres de familia para fortalecer el núcleo familiar |  | Numero de talleres realizados con padres de familia | 15 | 15 | 40000000 | [14 empty] | Secretaria de Interior
[7 empty] | Fortalecimineto institucional para el desarrollo de eventos de formación dirigido al sistema educativo _ Mano de obra calificada | 25% | haber llegado con talleres, a 12 instituciones educativas para sensibilizar a los jóvenes en temas de violencia intrafamiliar, valores, proyecto de vida, resolución pacífica de conflictos |  | Número de talleres en instituciones educativas | 12 | 18 |  | 54000000
[7 empty] | Atención a victimas y victimarios de violencia intrafamiliar _Mano de obra calificada | 25% | brindado atención integral y protección a todos los miembros del núcleo familiar cuando se han vulnerado en algunos de sus derechos en el tema de violencia intrafamiliar. |  | Número de personas que solicitan atención / Número de personas atendidas mediante conciliación o con medidas de protección otorgadas en la comisaría de familia | 100% | 100% |  | 36000000
[7 empty] | Realizar seguimineto de los casos de violencia atendidos en la comisaria de familia para evaluar y mejorar la aplicación de medidas_Mano de obra calificada | 25% | brindado atención integral y protección a todos los miembros del núcleo familiar cuando se han vulnerado en algunos de sus derechos en el tema de violencia intrafamiliar. |  | Número de personas que solicitan atención / Número de personas atendidas mediante conciliación o con medidas de protección otorgadas en la comisaría de familia | 100% | 100% | 10000000 | 4000000
POR EL DERECHO A SER DISTINTOS Y MENOS VULNERABLES | 1.5.1.2 | ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD | Implementar la política de protección, promoción, restablecimiento, ejercicio y garantía de los derechos de la población en condición de vulnerabilidad en el territorio insular | Tejiendo un Mundo mejor para la Población LGTBI del Departamento | Implementación de las estrategias integrales para la atención a la población LGBTI en San Andrés, isla | 7,69% | Diseñar y formular política pública para la atención difencial de la población LGTBI - Mano de obra calificada | 20% | diseño e implementación de un programa para garantizar la atención diferencial de la población LGTBI en el Departamento |  | Número de Politica Publicaformulados y puestos en marcha | 0 |  | 40000000 | [14 empty] | Secretaria de Interior
[7 empty] | Realizar Convocatorias (Mesas de Trabajo) Red de apoyo a la población LGTBI- Materiales | 20% | realizar 5 jornadas de sensibilización, capacitación y visibilización dirigidos a la población LGTBI, funcionarias y funcionarios y a la comunidad en general. |  | Número de jornadas de sensibilización, capacitación y visibilización realizada | 0 |  | 10000000
[7 empty] | Realizar Convocatorias (Mesas de Trabajo) Red de apoyo a la población LGTBI- Otros gastos | 20% | realizar 5 jornadas de sensibilización, capacitación y visibilización dirigidos a la población LGTBI, funcionarias y funcionarios y a la comunidad en general. |  | Número de jornadas de sensibilización, capacitación y visibilización realizada | 0 |  | 5000000
[7 empty] | Sensibilización, capacitación a la población LGTBI, funcionarios y Comunidad en Generall | 20% | realizar 7 jornadas de sensibilización, capacitación y visibilización dirigidos a la población LGTBI, funcionarias y funcionarios y a la comunidad en general. |  | Número de jornadas de sensibilización, capacitación y visibilización realizada | 0 |  | 25000000
1,4,5: UN MUNDO MEJOR PARA NINOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES | 1,4,5,3 | AL NIÑO DALE AMOR Y CUIDADO NO UN TRABAJO | IDENTIFICAR, CARACTERIZAR Y BRINDAR ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INFANTIL TRABAJADORA E INCLUIRLA EN PROCESOS DE ATENCIÓN | 1,4,5,3,1: NINGUNO TRABAJANDO | IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL | 7,69% | Programa para disminuir y/o erradicar el trabajo infantil en el territorio insular _ mantener actualizado la base de datos Mano de obra no calificada | 50% | haber realizado y mantener actualizado una caracterización de los niños y niñas que se encuentran trabajando en el territorio insular |  | documento realizado |  |  | 20000000 | [14 empty] | JANETH HOWARD
[7 empty] | Programa para disminuir y/o erradicar el trabajo infantil en el territorio insular_ elaborar e imprimir material didactico (inglés y español) sobre la prevención en trabajo infantil _ otros gastos | 25% | Haber realizado y mantener actualizado una caracterizacion de los niños y niñs que se encuentran trabajando en el teritorio insular |  | numero de talleres realizados |  |  | 10000000
[7 empty] | Programa para disminuir y/o erradicar el trabajo infantil en el territorio insular - realizar una capacitacion en emprendimiento dirigido a padres para montar proyectos productivos _ Otros gastos | 25% | implementado y manteniendo un programa para disminuir y/o erradicar el trabajo infantil en el territorio |  | programa implementado |  |  | 20000000
POR EL DERECHO A SER DISTINTOS Y MENOS VULNERABLES | 1.4.4.2 | ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD | Implementar la política de protección, promoción, restablecimiento, ejercicio y garantía de los derechos de la población en condición de vulnerabilidad en el territorio insular | Tejiendo para el Bienestar de la poblacion con discapacidad Tejiendo la inserción social de los habitantes de la calle | Asistencia y atención a la población en situación de discapacidad y a los habitantes de y en la calle del Departamento de San Andrés y providencia | 7,69% | Haber formulado la politica de Discapacidad | 100% | Impresión |  |  |  |  | 12000000
[9 empty] | Mesas de trabajo socializacion |  |  |  |  | 8000000
[7 empty] | Entregar bonos que garantice acceso anual de acceso ala movilidad de las personas en situacion de Discapacidad |  | Entregar bonos que garanticen acceso anual a la movilidad de las personas en situacion de discapacidad |  |  |  |  | 25000000
[7 empty] | REALIZAR CINCO (5) ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA PROMOVER E INSERTAR LABORALMENTE A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD |  | ALIANZAS ESTRATEGICA DE FORMACION CON EL SENA DIRIGIDOS A LA POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD
[7 empty] | HABER REALIZADO DOS (2) ACTIVIDADES ANUALES DE APOYO A ORGANIZACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN CON POBLACION DISCAPACITADAMateriales y logistica |  | Dos (2) Talleres de sencibilizacion |  |  |  |  | 5000000
[7 empty] | REALIZAR 3 JORNADA DE ATENCION y reincersion social INTEGRAL |  | HABER REALIZADO 3 JORNADAS DE ATENCION INTEGRAL EN COORDINACIÓN INTERISTITUCIONAL DIRIGIDOS A LOS HABITANTES DE Y EN LACALLE DEL DEPARTAMENTO. |  |  |  |  | 50000000
Note on E5: GCORPUS: Objetivo del programa (sale del Programa del Plan de Desarrollo)
Note on F5: GCORPUS: a que corresponde en el Plan de Desarrollo
Note on G5: GCORPUS: El Proyecto que se encuentra en el Presupuesto
Note on H5: GCORPUS: Peso del proyecto dentro de la secretaria, esta es sujetiva, se puede calcular teniendo encuenta el presupuesto
Note on I5: GCORPUS: Actividad del Proyecto
Note on J5: GCORPUS: Peso de la actividad dentro del proyecto
Note on K5: GCORPUS: Meta del Plan de Desarrollo a la que apunta la actividad del Proyecto. Puede apuntar a varias metas del PDD
Note on M5: GCORPUS: Indicador de cada actividad
Note on P5: GCORPUS: Recursos programados en el presupuesto de la vigencia 2013
Note on S5: GCORPUS: Programación mensual de los recursos. Rellenar en color gris el mes de inicio hasta cualdo finaliza.
Note on AE5: GCORPUS: Secretario responsable y Funcionario
Note on C6: GCORPUS: Codigo Plan de Desarrollo
Note on D6: GCORPUS: Nombre del Programa del Plan de Desarrollo a que corresponde
Note on M6: GCORPUS: Indicador del Plan de Desarrollo de la meta
Note on N6: GCORPUS: Meta lograda en el 2012 del indicador
Note on O6: GCORPUS: Meta esperada del indicador
Note on Q8: eoneillw: 03-3-191-79
Note on P10: eoneillw: 03-3-191-20
Note on Q11: eoneillw: 03-3-191-79
Note on P13: eoneillw: 03-3-191-20
Note on P14: eoneillw: 03-3-191-20
Note on P15: eoneillw: 03-3-191-20
Note on P16: eoneillw: 03-3-191-20
Note on P17: eoneillw: 03-3-191-20
Note on Q17: eoneillw: 03-3-191-79
Note on I133: pguevara: Dr. Alfredo ( Jornadas de salud

## Hoja2
139.137 | 17.707